## DescripcionesInstrucciones
Descripción / Instrucciones
Estimación de Tamaño
Se estimarán cada uno de los requerimientos del Listado de Requerimientos bajo los siguientes criterios:
Criterio | Descripción | Resultado esperado
Funcionalidad | Se estima la funcionalidad del requerimiento. | Ca: Catálogo D: Documento Co: Consulta R: Reporte P: Proceso
Complejidad | Se estima la complejidad del requerimiento. | 4-6: Simple 7-9: Medio 10-19: Complejo > 20: Muy Complejo
CO | Cantidad de Operaciones (CO) que se estiman para el requerimiento | Cantidad de lecturas, escrituras, validaciones y cálculos que realizará el requerimiento.
EI | Entidades Internas (EI) que se estiman para el requerimiento. | Cantidad de objetos propios de la aplicación que interactuarán en el requerimiento.
EE | Entidades Externas (EE) que se estiman para el requerimiento. | Cantidad de objetos de otras aplicaciones que interactuarán en el requerimiento.
O | Optimización (O): Optimizaciones especiales que requiere el requerimiento. | 1 -> Ninguna 1.1 -> Concurrencia 1.2 -> Tunning 1.3 -> Ambas
R | Reusabilidad (R): Reutilización de componentes y herramientas ya desarrolladas. | 0.2 -> Alta 0.5 -> Media 0.85 -> Escasa 1 -> Nula
D | Dominio (D): Conocimiento que se posee sobre el dominio del problema. | 0.5 -> Conocimiento Alto 0.75 -> Conocimiento Medio 1 -> Sin conocimiento
TU | Testing Unitario (TU): Realización de testing unitario. | 1 -> Sin Testing 1.5 -> Con Testing
DE | Documentación Específica (DE): Confección de documentación específica no estándar. | 1 -> No 1.5 -> Sí
TAM | Tamaño del Caso de Uso: (TAM). | (CO+EI+EE) * O * R * D * TU * DE
T | Ajuste por Tecnología(T). | 1 = Java, Flex4 1.5 = C#, PHP, .Net, HTML5, otros
FA | Factor de Ajuste. | 1-> Proceso 0.8 -> Documento 0.5-> Consulta, Reporte, Catalogo
TAMA | Tamaño Ajustado por Tecnología (TAMA). | TAM * T * FA
Estimación de Esfuerzo
Se estima el esfuerzo en cada una de las etapas del proyecto.
Criterio | Descripción | Resultado esperado
% | Porcentaje de esfuerzo | Esfuerzo en actividades principales y de soporte con respecto al ciclo de desarrollo.
Planilla de Precios
Se estiman los costos en base a la estimación de esfuerzo.

## Estimación de Tamaño
Estimación de Tamaño
[12 empty] | 98.7188 |  |  | 68.5969
Nº | Nombre del Requerimiento | Funcionalidad | Complejidad | CO | EI | EE | O | R | D | TU | DE | TAM | T | FA | TAMA
1 | CRUD de Rubro | P | MC | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 15.1875 | 1 | 1 | 15.1875
2 | CRUD de subrubro | P | MC | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 10.125 | 1 | 1 | 10.125
3 | CRUD de movimientos | P | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 5.0625 | 1 | 1 | 5.0625
4 | CRUD de cuentas | P | C | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 10.125 | 1 | 0.8 | 8.1
5 | Consultar movimientos por rubro mostrando gastos e ingresos | Co | MC | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 22.7812 | 1 | 0.5 | 11.3906
6 | Consultar movimientos por subrubro mostrando gastos e ingresos | Co | C | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 15.1875 | 1 | 0.5 | 7.5938
7 | Consultar movimientos por cuenta mostrando gastos e ingresos | Co | C | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 15.1875 | 1 | 0.5 | 7.5938
8 | Mostrar gráfico de gastos e ingresos tras generar una consulta | Co | S | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1 | 1.6875 | 1 | 0.5 | 0.84375
9 | Control de acceso de usuarios para evitar infiltración de usuarios no deseados | P | S | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1 | 3.375 | 1 | 0.8 | 2.7
10 |  |  |  | 98.7188 TAM: 0; 68.5969 TAMA: 0
11 |  |  |  | 98.7188 TAM: 0; 68.5969 TAMA: 0
12 |  |  |  | 98.7188 TAM: 0; 68.5969 TAMA: 0
13 |  |  |  | 98.7188 TAM: 0; 68.5969 TAMA: 0
14 |  |  |  | 98.7188 TAM: 0; 68.5969 TAMA: 0
15 |  |  |  | 98.7188 TAM: 0; 68.5969 TAMA: 0
16 |  |  |  | 98.7188 TAM: 0; 68.5969 TAMA: 0
17 |  |  |  | 98.7188 TAM: 0; 68.5969 TAMA: 0
18 |  |  |  | 98.7188 TAM: 0; 68.5969 TAMA: 0
19 |  |  |  | 98.7188 TAM: 0; 68.5969 TAMA: 0
20 |  |  |  | 98.7188 TAM: 0; 68.5969 TAMA: 0
21 |  |  |  | 98.7188 TAM: 0; 68.5969 TAMA: 0
Nº | Nombre de Requerimientos Adicionales |  |  | 98.7188 TAM: TAM; 68.5969 TAMA: TAMA
22 |  |  |  | 98.7188 TAM: 0; 68.5969 TAMA: 0
23 |  |  |  | 98.7188 TAM: 0; 68.5969 TAMA: 0
24 |  |  |  | 98.7188 TAM: 0; 68.5969 TAMA: 0
25 |  |  |  | 98.7188 TAM: 0; 68.5969 TAMA: 0
26 |  |  |  | 98.7188 TAM: 0; 68.5969 TAMA: 0
27 |  |  |  | 98.7188 TAM: 0; 68.5969 TAMA: 0

## Estimación de Esfuerzo
Estimación de Esfuerzo
189.3274
Nº | WBS | TAM | TAMA | % | Esfuerzo
1 | Requerimientos |  |  | 17% | 11.6615
| Levantar requerimientos |  |  | 3% | 2.0579
| Analizar requerimientos |  |  | 8% | 5.4878
| Generar estimación |  |  | 2% | 1.3719
| Generar matriz de rastreabilidad |  |  | 2% | 1.3719
| Generar Propuesta |  |  | 2% | 1.3719
2 | Planeación |  |  | 9% | 6.1737
| Generar Plan de Proyecto |  |  | 4% | 2.7439
| Generar cronograma |  |  | 3% | 2.0579
| Presentación de Kick Off |  |  | 2% | 1.3719
3 | Desarrollo |  |  | 100% | 68.5969
| Realizar diseño |  |  | 15% | 10.2895
| Realizar Plan de pruebas |  |  | 5% | 3.4298
| Codificar | 42 | 68.5969 | 60% | 41.1581
| Realizar pruebas |  |  | 20% | 13.7194
4 | Entrega |  |  | 8% | 5.4878
| Realizar integración |  |  | 2% | 1.3719
| Instalar en producción |  |  | 5% | 3.4298
| Cerrar Proyecto |  |  | 1% | 0.68597
5 | Calidad |  |  | 2% | 1.3719
6 | Monitoreo y Métricas |  |  | 4% | 2.7439
7 | Administración de la Configuración |  |  | 2% | 1.3719
| Total Estimación de Esfuerzo |  |  |  | 189.3274
Note on C4: Tamaño
Note on D4: Tamaño Ajustado (TAMA)
Note on E4: %:Esfuerzo en workflows principales y de soporte con respecto al workflow de implementación.
Note on F4: Esfuerzo:Esfuerzo total medido en horas.

## Costos
Costos
|  | HS | COSTO |  | PRECIO DE VENTA
| TOTAL | 97.4076 | 6379.5094 |  | 8293.3622
|  | 97.4076 | 6379.5094 |  | 8293.3622
Nº | Nombre | HS | $/HS | TOTAL | $/HS | TOTAL
1 | Requerimientos | 11.6615 | 75 | 874.6102 | 97.5 | 1136.9932
2 | Planeación | 6.1737 | 75 | 463.0289 | 97.5 | 601.9376
3 | Desarrollo | 68.5969 | 62.5 | 4287.3047 | 81.25 | 5573.4961
4 | Entrega | 5.4878 | 75 | 411.5813 | 97.5 | 535.0556
5 | Calidad | 1.3719 | 50 | 68.5969 | 65 | 89.1759
6 | Monitoreo y Métricas | 2.7439 | 75 | 205.7906 | 97.5 | 267.5278
7 | Administración de la Configuración | 1.3719 | 50 | 68.5969 | 65 | 89.1759
| Cambios | 0 | 0 |  | 0
Nº | Nombre | HS | $/HS | TOTAL | $/HS | TOTAL
1 |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  | 0 |  | 0

## CostoxHora (hidden)
| Sueldo Base | Costo por Hora
Líder de Proyecto | 12000 | 75
Programador | 10000 | 62.5
Calidad | 8000 | 50