## Proyectos
Nombre de los Documentos | Nomenclatura | Línea Base
Proyectos
01. Requerimientos
Levantamiento de Requerimientos | <proyecto>-LevantamientoRequerimientos
Análisis de Requerimientos | <proyecto>-AnalisisRequerimientos | X
Matriz de Rastreabilidad | <proyecto>-MatrizRastreabilidad
Propuesta | <proyecto>-Propuesta | X
Estimación | <proyecto>Estimacion | X
02. Planeación
Plan de Proyecto | <proyecto>-PlanProyecto | X
Presentación del proyecto al equipo | <proyecto>-PresentacionKickOff
Minuta Kick Off | <proyecto>-MinutaKickOff-aammdd
03. Desarrollo
Diseño Pantallas | <proyecto>-DisenoPantallas | X
Diseño Base de Datos | <proyecto>-DisenoBD | X
Plan de Pruebas | <proyecto>-PlanPruebas
Minuta Revisión Diseño | <proyecto>-MinutaRevision
04. Entrega
Carta de Aceptación | <proyecto>-CartaAceptacion | X
05. Calidad
Auditoría | <proyecto>-Auditoria
Reporte de no conformidades | <proyecto>-ReporteNoConformidades
06. Control de Cambios
Solicitud de Cambios | <proyecto>-SolicitudCambio
Minuta Cambios | <proyecto>-MinutaCambios-aammdd
Líneas Base
Nombre | Momento de creación | Contenido
Requerimientos | Al finalizar la etapa de Requerimientos | Análisis de Requerimientos + Estimación + Propuesta aprobada + Solicitud de Cambio (En caso de aplicar)
Planeación | Al finalizar la etapa de Planeación | Plan de Proyecto
Desarrollo | Al finalizar la etapa de Desarrollo | Diseño Pantallas + Diseño BD + Código
Entrega | Al finalizar la etapa de Entrega | Versión final + Carta de aceptación

## Organizacional
Nombre de los Documentos | Nomenclatura
Plan de Configuración | Bisoltec-PlanConfiguracion
Ciclo de Vida | Bisoltec-CicloVida
Procesos | Bisoltec-Procesos
Minuta | PTL-Minuta
01. Requerimientos
Levantamiento de requerimientos | PTL-LevantamientoRequerimientos
Análisis de requerimientos | PTL-AnalisisRequerimientos
Matriz de Rastreabilidad | PTL-MatrizRastreabilidad
Propuesta | PTL-Propuesta
Estimación | PTL-Estimacion
02. Planeación
Plan de Proyecto | PTL-PlanProyecto
Presentación de KickOff | PTL-KickOff
03. Desarrollo
Plan de Pruebas | PTL-PlanPruebas
04. Entrega
Cierre con el cliente | PTL-CartaAceptacion
05. Calidad
Auditoría | PTL-Auditoria
Reporte de no conformidades | PTL-ReporteNoConformidades
Plan para el aseguramiento de la calidad | Bisoltec-PlanCalidad
Check list organizacional | PTL-AuditoriaOrganizacional-aammdd
Auditorías Organizacionales
Check list organizacional | Bisoltec-AuditoriaOrganizacional-aammdd
Reporte conformidades | Bisoltec-ReporteNoConformidades
06. Medición y Monitoreo
Concentración de Métricas | PTL-ConcentradoMetricas
Plan de Métricas | Bisoltec-PlanMetricas
Reporte de Monitoreo | PTL-ReporteMonitoreo
Año
Reporte de Monitoreo | Bisoltec-ReporteMonitoreo-aammdd
Concentración de Métricas | Bisoltec-ConcentradoMetricas
Acciones Correctivas | Bisoltec-AccionesCorrectivas
Minuta_monitoreo
Minuta de Monitoreo | Bisoltec-MinutaMonitoreo-aammdd
Herramientas | Descripción | Ubicación
Trello | Cronograma de Actividades | https://trello.com/
GitHub | Repositorio | https://github.com/
Toggl | Complemento de Trello para cronometar el tiempo de cada actividad | https://toggl.com/app/timer
Tipos de cambios | Descripción
Menor | Cambios en la planeación
Mayor | Cambios a los requerimientos