## Datos Generales
Plan de Proyecto
Nombre del Proyecto: | Viaticos
Empresa: | Qualtop
Emitido por: | Jovanny Zepeda
Fecha de Emisión: | 2016-03-28
Estrategia
Ciclo de Vida: | http://bisoltec.esy.es/ |  | Cascada | Iterativo
Iteraciones: | n/a
Observaciones: | n/a
Entregables del Proyecto
Entregable | Objetivos de Calidad
Manual de usuario | Validar el funcionamiento de software acorde a las necesidades del cliente
Software implementado | Validar que la entrega del producto fue realizada exitosamente a través de una carta de aceptación
Hitos del Proyecto
Nombre del Hito | Fecha Planeada | Fecha Real
Requerimientos | 2016-03-23
Planeación | 2016-03-28
Desarrollo | 2016-04-11
Cierre de proyecto | 2016-04-15
Calendario del Proyecto
https://trello.com/b/nRhZb5HZ/controlviaticos
Estimacion del Proyecto
Estimacion del Proyecto
Note on C15: Los objetivos de calidad en términos de requerimientos de salida, de calidad y de aprobación por parte del cliente.

## Organización
Equipo del Proyecto Bisoltec
Nombre | Rol | Teléfono | Correo
Anayeli Zamora | Dirección |  | anayelizp@bisoltec.com.mx
Jovanny Zepeda | Líder del Proyecto | 3318039095 | zepeda.roque32@gmail.com
Jovanny Zepeda | Analistas | 3318039095 | zepeda.roque32@gmail.com
Ignacio Martinez | Desarrolladores | 3319638873 | ignacio3010@hotmail.com
Mayra Tejeda | Tester | 3312430761 | mayra.tejeda@gmail.com
Vianey Castillo | Auditor de Calidad | 3310739239 | claudiacastillo_18@hotmail.com
Vianey Castillo | Administrador de la configuración | 3310739239 | claudiacastillo_18@hotmail.com
Capacitaciones Necesarias para el Equipo de Proyecto
Capacitación necesaria | Asistentes Requeridos | Fecha planeada | Fecha Real
NO aplica
Equipo del <Cliente>
Nombre | Rol | Teléfono | Correo
Rene Pulido | Cliente |  | rpulido@qualtop.com

## Plan Comunicación
Plan de Comunicación
Qué | Responsable | Participantes | Propósito | Frecuencia | Resultado
Plan de proyecto, actividades a realizar | Jovanny Zepeda | Equipo de trabajo | Dar a conocer roles y actividades a realizar por cada integrante del equipo | Una vez por proyecto
Resultados de monitoreo | Jovanny Zepeda | Dirección | Presentar estado de monitoreo a dirección | quincenal
Finalización de codificación | Mayra Tejeda | Dirección | Dar a conocer la finalización del proyecto en curso | Una vez por proyecto
Note on B4: Colocar aquí el nombre del elemento de comunicación. Ej: "Kick Off, Plan de Proyecto, Reuniones de Equipo"
Note on C4: Rol Responsable de generar o propiciar el elemento de comunicación
Note on D4: Roles a los que va dirigido el elemento de comunicación

## Recursos Materiales
Recursos Materiales
Recurso Necesario | Tipo | Adaptación | Cantidad Necesaria | Fecha de Necesidad | Fecha Obtenida | Observaciones
Computadoras | hardware |  | 5 | 2016-03-14 | 2016-03-14 |  | Hardware
Source tree | Software |  | 5 | 2016-03-14 | 2016-03-14 |  | Software
Paquetería edición texto | Software |  | 5 | 2016-03-14 | 2016-03-14 |  | Infraestructura
eclipse | Software |  | 2 | 2016-03-14 | 2016-03-14
internet | Infraestructura |  | 1 | 2016-03-14 | 2016-03-14
Note on A4: Utilizando el estándar que le aplique evalúe la disponibilidad de los recursos para su proyecto. Cuando no se disponga de algún recurso en particular lo debe registrar para asegurar que el recurso se consiga y no demore actividades del proyecto. Si necesita recursos extra a los identificados en el estándar, debe indicar el por qué de la necesidad en la columna: Adaptación.
Note on B4: Hardware, Software o Infraestructura
Note on C4: Cuando se adapte el estándar de entorno de trabajo, ya sea incluyendo recursos no contemplados o modificando la cantidad, se debe explicar el motivo en esta columna.
Note on E4: Fecha en la que debe estar disponible el recurso para que no se demoren las actividades del proyecto.

## Plan Riesgos
Parámetros de Riesgos
Plan de Riesgos | [18 empty] | a | b
ID | Descripción del Riesgo | Impacto | Probabilidad | Exposición | Plan de Mitigación | Plan de Contingencia | Responsable | Estatus | Frecuencia de Monitoreo | Probabilidad | 5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Tabla de riesgos |  | a | b
1 | Obtener un gasto mayor del proyecto a causa de utilizar mas tiempo en las actividades de planeación o desarrollo ocasionando perdidas en la empresa | 3 | 3 | 9 | Generar una planeación de actividades con fecha limite las cuales se revisaran periodicamente y se presentaran a dirección para tomar medidas correctivas | Notificar a dirección para buscar la posibilidad de integrar un nuevo elemento al proyecto | Jovanny Zepeda | Abierto |  |  | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Valor | Impacto |  |  |  | Probabilidad | MA | 0.9 | 0.9 | 1.8 | 2.7 | 3.6 | 4.5
2 | No obtener satisfacción del cliente con el producto desarrollado ocasionando múltiples correcciones en el software | 4 | 3 | 12 | Generar un correcto levantamiento de requerimientos y generar presentaciones periodicas para validar su aceptación | Generar correcciones para cada reunión previa a la entrega final | Jovanny Zepeda | Abierto |  |  | 3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | 1 | No esta en peligro el proyecto |  |  |  |  | A | 0.7 | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 3.5
3 | Generar desviaciones en los procesos de la empresa los cuales podrían afectar la certificación CMMI | 2 | 4 | 8 | Generar auditorias periodicas a los procesos notificando desviaciones a dirección o area correspondiente | Notificar a dirección para solicitar apego a los participantes |  | Abierto |  |  | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 2 | Se puso en peligro el proyecto |  |  |  |  | MB | 0.5 | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 2.5
4 | Tener falta de recursos humanos para la generación del proyecto lo cual podría afectar en la fecha de entrega final del producto | 5 | 2 | 10 | Generar una planeación de recursos humanos obteniendo el compromiso de los mismos. | Notificar a dirección sobre contratar personal adicional con las capacidades necesarias para cubrir el espacio faltante | Jovanny Zepeda | Abierto |  |  | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 3 | Puede suspenderse el proyecto |  |  |  |  | B | 0.3 | 0.3 | 0.6 | 0.9 | 1.2 | 1.5
5 | Generar una estimación incorrecta la cual genera una devaluación del software a vender y provoca perdidas empresariales | 3 | 1 | 3 | Generar una evaluación a partir de una plantilla correctamente programada. | Negociar con cliente un precio mayor para cubrir la resolución del proyecto | Jovanny Zepeda | Abierto |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | Se detiene el proyecto |  |  |  |  | MB | 0.1 | 0.1 | 0.2 | 0.3 | 0.4 | 0.5
6 |  |  |  | 0 | [7 empty] | Impacto |  |  |  |  | 5 | Perdida del proyecto | [6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
7 |  |  |  | 0 | [12 empty] | Valor | Probabilidad | [6 empty] | MB | B | M | A | MA
8 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 1 | 1% - 20% de probabilidad | [6 empty] | Impacto
9 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 2 | 21% - 40% de probabilidad
10 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 3 | 41% - 60% de probabilidad
11 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 4 | 61% - 80% de probabilidad |  |  |  | EXPOSICIÓN
12 |  |  |  | 0 | [12 empty] | 5 | 81%-100% de probabilidad |  |  |  | Bajo |  |  | Seguimiento
13 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Exposición |  |  |  | Medio |  |  | Seguimiento y Comunicación
14 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Alta |  |  |  | Alto |  |  | Seguimiento y Comunicación
15 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Media
16 |  |  |  | 0 | [13 empty] | Baja