## Información
Hallazgos de Auditorías de Calidad
Proyecto: | Control de Gastos
Líder de Proyecto: | Jovanny Zepeda
Identificación del Registro
Emitido por: | Vianey Castillo
Fecha de Emisión: | 2016-05-06
Seguimiento a las No Conformidades
Cantidad de No Conformidades por Proceso
| Fase de Proceso | Abierto | Cerrado
| Requerimientos | 0 | 0
| Planeación | 0 | 0
| Desarrollo | 0 | 0
| Entrega | 2
| Configuración | 0 | 0
| Calidad | 0 | 0
| Medición y Monitoreo | 0 | 0
| Total de No Conformidades | 2 | 0
…
Estado de las No Conformidades
| Estados | Cantidad No Conformidades | Porcentaje de No conformidades
| Identificado | 2 | 100%
| Corregido | 0 | 0%
| Cerrado | 0 | 0%
| TOTALES | 2 | 1

## No Conformidades
ID Desviación | Proceso | Tipo de Auditorías | Documentos auditados | Descripción de la no conformidad | Fecha Cierre Planeada | Fecha Cierre Real | Responsable | Estado | Observaciones
1 | Entrega | Producto | Carta de aceptación | No se especifica el nombre del contacto de cliente | 2016-05-12 |  | Jovanny Zepeda | Identificado
2 | Entrega | Producto | Carta de aceptación | Datos del cliente incompletos | 2016-05-12 |  | Jovanny Zepeda | Identificado
3
4
5
6
7
8
9
10

## Parametros (hidden)
Proceso | Tipo de Auditorías | Documentos auditados
Requerimientos | Proceso | N/A
Planeación | Producto | Analisis de Requerimientos
Desarrollo | Fisica | Estimación
Entrega | Funcional | Propuesta
Medición y Monitoreo |  | Plan de proyecto
Calidad |  | Plan de Pruebas
Carta de aceptación
Reporte de Monitoreo
Plan de Calidad
Cronograma Auditorias
Plan de Métricas
Plan de Configuración