## Resumen
Checklist de Auditorías
DATOS GENERALES
| Nombre del Proyecto | Viáticos
| Nombre del Evaluado | Jovanny Zepeda
| Fecha | 2016-03-22
| Elaborado por | Vianey Castillo
Auditoría de Procesos
| Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
| Requerimientos | 0 | #DIV/0!
| Planeación | 0 | #DIV/0!
| Desarrollo | 0 | #DIV/0!
| Entrega | 0 | #DIV/0!
| Medición y Monitoreo | 0 | #DIV/0!
Auditoría de Productos
| Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
| Análisis de Requerimientos | 0 | #DIV/0!
| Estimación | 0 | #DIV/0!
| Propuesta | 7 | 87.5%
| Plan de proyecto | 0 | #DIV/0!
| Plan de Pruebas | 0 | #DIV/0!
| Carta de Aceptación | 0 | #DIV/0!
| Reporte de Monitoreo | 0 | #DIV/0!
Auditoría Física
| Apartado | Preguntas Aprobadas | Porcentaje de Apego
| Elementos de Configuración | 2 | 100%
| Línea Base | 2 | 66.67%
| Control de Cambios | 0 | #DIV/0!
Auditoria Funcional
| Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
| Líneas Base | 1 | 25%
| Entregables | 4 | 100%
| Control de Cambios | 0 | #DIV/0!

## Procesos
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Requerimientos
1 | ¿Se realizó el levantamiento de requerimientos?
2 | ¿Se analizaron los requerimientos?
3 | ¿Se generó la estimación?
4 | ¿Se generó la matriz de rastreabilidad?
5 | ¿Se generó la propuesta?
6 | ¿El cliente validó la propuesta?
Planeación
1 | ¿Se identificó a los involucrados?
2 | ¿Se Identificaron los recursos materiales?
3 | ¿Se Identificaron las capacitaciones?
4 | ¿Se identificaron los riesgos?
5 | ¿Se generó el cronograma?
6 | ¿Se generó la presentación de kick off?
7 | ¿Se realizó el kick off?
Desarrollo
1 | ¿Se realizó el diseño de pantallas?
2 | ¿Se realizó el diseño de Base de Datos?
3 | ¿Se generó el plan de pruebas?
4 | ¿Se revisó el diseño?
5 | ¿Se realizó la codificación?
6 | ¿Se realizaron las pruebas unitarias?
7 | ¿Se notificó la ejecución de pruebas?
8 | ¿Se ejecutaron las pruebas?
Entrega
1 | ¿Se realizó la integración?
2 | ¿Se depuró la base de datos?
3 | ¿Se instaló el producto?
4 | ¿Se cerró el proyecto?
Medición y Monitoreo
1 | ¿Se establecieron los objetivos?
2 | ¿Se establecieron las metricas?
3 | ¿Se recolectaron las metricas?
4 | ¿Se generó el reporte de monitoreo?
5 | ¿Se presentó el reporte de monitoreo?

## Productos
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Análisis de Requerimientos
1 | ¿Se encuentra especificado el nombre del proyecto?
2 | ¿Se encuentra especificado el líder del proyecto?
3 | ¿Se tiene definido el objetivo del proyecto?
4 | ¿Las definiciones se encuentran explícitas?
5 | ¿Se definieron los supuestos?
6 | ¿Se especifican los roles?
7 | ¿Se definió una descripción del proyecto?
8 | ¿Se tiene un WBS definido?
9 | En caso de aplicar ¿Se tiene documentados esquemas, diagramas y gráficos de apoyo?
10 | ¿Se tienen definidos casos de uso para todos los requerimientos funcionales?
11 | ¿Se tiene una descripción para todos los requerimientos no funcionales?
Estimación
1 | ¿Se definió funcionalidad para cada requerimiento?
2 | ¿Se definió una complejidad para cada requerimiento?
3 | ¿Se definió un tamaño de caso de uso para cada requerimiento?
4 | ¿Se definió un ajuste por tecnología?
5 | ¿Se definió un factor de ajuste para todos los requerimientos?
6 | ¿Se definió un tamaño ajustado para cada requerimiento?
7 | ¿Se estimo un esfuerzo para todo el WBS?
8 | ¿Se tiene una estimación total de esfuerzo?
9 | ¿Se tiene establecido un costo por hora?
10 | ¿Se tiene definido un costo total por fase?
11 | ¿Se tiene definido un costo total del proyecto?
12 | ¿Se tienen establecidos costo de venta por fase?
13 | ¡Se tiene definido un costo de venta del proyecto?
Propuesta
1 | ¿Se tiene documentado la descripción del producto? | X
2 | ¿Se describe la problemática a solucionar? | X
3 | ¿Se describe los objetivos del producto? | X
4 | ¿Se tiene documentado el alcance? | X
5 | ¿Se documentaron las restricciones? |  |  | X
6 | ¿Se especifican los requerimientos? | X
7 | ¿Se tienen definidos los requerimientos? | X
8 | ¿Se tienen definidos los supuestos y premisas? |  |  | X
9 | ¿Están documentados los entregables? | X
10 | ¿Se tiene definida una fecha de entrega? |  | X
11 | ¿Se tiene documentado lo que se encuentra fuera del alcance? |  |  | X
Plan de proyecto
1 | ¿Se especifican todos los datos les proyecto?
2 | ¿Se tiene definido una estrategia?
3 | ¿Están establecidos los entregables del proyecto?
4 | ¿Están establecidos los hitos del proyecto?
5 | ¿Se tiene un cronograma de actividades?
6 | ¿Se genero una estimación el proyecto?
7 | ¿Se encuentra definido el equipo de Bisoltec?
8 | ¿Se encuentran definidos los equipos de trabajo por parte del cliente?
9 | ¿Se definieron las capacitaciones necesarias para el proyecto?
10 | ¿Se cuenta con un plan de comunicación?
11 | ¿Se definieron los recursos materiales necesarios para el proyecto?
12 | ¿Se tienen definidos riesgos para el proyecto?
13 | ¿Los riesgos tienen definido un Impacto?
14 | ¿Los riesgos tienen definida una Probabilidad?
15 | ¿Los riesgos tienen definida una exposición?
16 | ¿Los riesgos tienen definido un plan de mitigación?
Plan de Pruebas
1 | ¿Se tiene definido los tipos de prueba?
2 | ¿Se identificaron los Requerimientos?
3 | ¿Se tiene una descripción para cada una de las pruebas?
4 | ¿Se definieron casos de prueba?
5 | ¿Se identifico el responsable para las pruebas?
6 | ¿Se tiene un estatus para las pruebas?
Carta de Aceptación
1 | ¿Se tiene el nombre de contacto del cliente?
2 | ¿Se tienen los datos del cliente?
3 | ¿Se tiene la lista de entregables?
4 | ¿Se tiene firmada la carta de aceptación?
Reporte de Monitoreo
1 | ¿Se definieron las etapas del proyecto?
2 | ¿Se reporto el avance del proyecto?
3 | ¿Se revisaron los hitos?
4 | ¿Se revisaron los costos planeados y reales del proyecto?
5 | ¿Se reporte el esfuerzo planeado y real de cada etapa?
6 | ¿Se revisaron los resultados de las auditorias?
7 | ¿Se analizaron los riesgos?

## Física
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Elementos de Configuración
1 | ¿Los elementos de configuración respetan el esquema de identificación y nombrado establecido en el Plan de gestión de la configuración? | x |  |  |  | 0
2 | ¿Los elementos de configuración respetan la ubicación física definida en la gestión de configuración del proyecto? | x |  |  |  | 0
3 | Los elementos de configuración afectados por un cambio, ¿se han actualizado apropiadamente y se indicó el cambio en el registro de los mismos? |  |  | x |  | 0
Línea Base
4 | ¿Se tiene identificada la versión de la línea base en los documentos? | x |  |  |  | 0
5 | ¿Están identificados los elementos de configuración que forman parte de la Línea Base? | x |  |  |  | 0
6 | ¿Los elementos de configuración que forman parte de la Línea Base se encuentran en el estado y con el nivel de aprobación correctos? |  | x |  | El plan de configuración indica que la línea base esta conformada por casos de uso | 1
7 | Ante un cambio que afecte la Línea base ¿Se ha actualizado la misma y se identifica el cambio en su reporte? |  |  | x |  | 0
Control de Cambios
8 | ¿La documentación de los controles de cambio es completa en términos de elementos afectados? |  |  |  |  | 0
1

## Funcional
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Líneas Base
1 | ¿Se han generado las Líneas Base definidas del proyecto? | x
2 | ¿Se ha comunicado la notificación de la creación/modificación de las líneas base? |  | x |  | No se envió correo de creación de línea base
3 | ¿El contenido de la línea base se ha generado de acuerdo a lo planeado? |  | x |  | El plan de configuración indica que la línea base esta conformada por casos de uso
4 | ¿Los documentos de las líneas base son las aprobadas? |  | x |  | El plan de configuración indica que la línea base esta conformada por casos de uso
Entregables
1 | ¿Todos los requerimientos fueron estimados? | x
2 | ¿Se ha definido el alcance en la propuesta comercial? | x
3 | ¿El precio del proyecto es el que está descrito en la estimación?
4 | ¿Los requerimientos estimados fueron planeados?
5 | ¿Se desarrollaron todos los requerimientos?
6 | ¿Se cerraron todos los requerimientos estimados?
7 | ¿Se tienen documentados todos los requerimientos? | x
8 | ¿Se firmaron requerimientos por el cliente? | x
Control de Cambios
1 | ¿Se generó solicitud de cambio?
2 | ¿Hay evidencia de la autorización de los cambios en la solicitud?
3 | ¿Se firmó la modificación de autorizada?
4 | ¿Se han actualizado todos los artefactos afectados por el control de cambios apropiadamente?
5 | ¿Se han re-generado las líneas base afectadas?
Note on B11: .: Preguntas referente a todos los documentos, verificar que coincidan con lo estimado y planeado.