## Resumen
Checklist de Auditorías
DATOS GENERALES
| Nombre del Evaluado | Bisoltec
| Fecha | 2016-04-18
| Elaborado por | Vianey Castillo
Auditoría de Procesos
| Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
| Calidad | 5 | 100%
| Medición y Monitoreo | 5 | 100%
Auditoría de Productos
| Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
| Plan de Calidad | 8 | 100%
| Cronograma | 6 | 100%
| Plan de Configuración | 8 | 88.89%
| Plan de Métricas | 12 | 100%
| Reporte de Monitoreo | 7 | 100%

## Procesos
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Calidad
1 | ¿Se planearon las auditorias? | X
2 | ¿Se ejecutaron las auditorias? | X
3 | ¿Se comunicaron los resultados de las auditorias? | X
4 | ¿Se revisaron las correcciones? | X
5 | ¿Se cerraron las no conformidades? | X
6 | En caso de que aplique ¿Se escalaron los no conformidades resueltas? |  |  | X
Medición y Monitoreo
1 | ¿Se establecieron los objetivos? | X
2 | ¿Se establecieron las métricas? | X
3 | ¿Se recolectaron las métricas? | X
4 | ¿Se generó el reporte de monitoreo? | X
5 | ¿Se presentó el reporte de monitoreo? | X

## Productos
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Plan de Calidad
1 | ¿Se encuentran especificadas las auditorias de proceso? | X
2 | ¿Se encuentran especificadas las auditorias de producto? | X
3 | ¿Se tiene definido el momento de ejecución de las auditorias? | X
4 | ¿Se tiene definido el responsable de cada auditoria? | X
5 | En la estrategia de seguimiento ¿Se identifica el tipo de auditoria? | X
6 | En la estrategia de seguimiento ¿Se identifica el responsable de ejecución? | X
7 | En la estrategia de seguimiento ¿Se identifica el tiempo de corrección? | X
8 | En la estrategia de seguimiento ¿Se identifica el a quien se tiene que hacer el escalamiento? | X
Cronograma
1 | ¿Se tienen planeadas todas las auditorias? | X
2 | ¿Se tiene asignado un responsable para cada auditoria? | X
3 | ¿Se tiene asignado una fecha para cada auditoria? | X
4 | ¿Las auditorias realizadas tienen registrado un esfuerzo? | X
5 | Las auditorias realizadas ¿Se encuentran en la columna correcta? | X
6 | ¿Se estan realizando las auditorias de acuerdo a lo planeado? | X
Plan de Configuración
1 | ¿Se tiene identificado los ítem de configuración? | X
2 | ¿Se tienen definido una nomenclatura para cada documento? | X
3 | ¿Se tiene identificada la ubicación de cada uno de los documentos? | X
4 | ¿Se tiene identificadas las lineas base del proyecto? | X
5 | ¿Se tiene identificado a los documentos que son parte de la linea base? | X
6 | ¿Se tiene identificado el momento de la creación de linea base? | X
7 | ¿Se tiene identificadas las herramientas necesarias? | X
8 | ¿Se tiene identificada la ubicación para cada herramienta? | X
9 | ¿Se tiene identificado los tipos de cambio? |  | X |  | Los tipos de cambio no cuentan con alguna descripción
Plan de Métricas
1 | ¿Se tienen identificados los objetivos? | X
2 | ¿Se tienen identificadas mediciones para cada objetivo? | X
3 | ¿Todas las métricas tienen identificadas su propósito? | X
4 | ¿Se tienen preguntas asociadas para cada métrica? | X
5 | ¿Todas la métricas tienen una muestra gráfica? | X
6 | ¿Cada métrica contiene un calculo? | X
7 | ¿Se tienen definidos mecanismos de recolección? | X
8 | ¿Se tienen definidos mecanismos de almacenamiento? | X
9 | ¿Se tiene definido una periodicidad de recolección para cada metrica? | X
10 | ¿Se tiene identificado un responsable de recolección para cada metrica? | X
11 | ¿Se tiene denido el mecanismo de analisis para todas las metricas? | X
12 | ¿Todas las métricas tienen guías de análisis? | X
Reporte de Monitoreo
1 | ¿Se definieron las etapas del proyecto? | X
2 | ¿Se reportó el avance del proyecto? | X
3 | ¿Se revisaron los hitos? | X
4 | ¿Se revisaron los costos planeados y reales del proyecto? | X
5 | ¿Se reportó el esfuerzo planeado y real de cada etapa? | X
6 | ¿Se revisaron los resultados de las auditorias? | X
7 | ¿Se analizaron los riesgos? | X