## PlanPruebas
Control de Gastos
ID | Requerimiento | Descripción de la Prueba | Caso de Prueba | Fecha Inicio | Fecha Fin | Defectos encontrados | Responsable de Pruebas | Estatus | Resultados
1 | CRUD de Rubro | Validar la funcionalidad del módulo de Rubro donde se pueda crear, buscar, modificar y eliminar | CU1, CU2,CU3 | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso
2 | CRUD de subrubro | Validar la funcionalidad del módulo de Subrubro donde se pueda crear, buscar, modificar y eliminar | CU4, CU5,CU6 | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso
3 | CRUD de movimientos | Validar la funcionalidad del módulo de Movimientos donde se pueda crear, buscar, modificar y eliminar . Además validar que al realizar el traspaso de cuenta en movimiento se refleje en dichos movimientos. | CU7, CU8, CU9 | 2016-05-02 | 2016-05-03 | No actualiza la lista de subrubro, no actualiza la lista de la cuenta. | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso
4 | CRUD de cuentas | Validar la funcionalidad del módulo de Cuentas donde se pueda crear, buscar, modificar y eliminar | CU10,CU11,CU12 | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso
5 | Consultar movimientos por rubro mostrando gastos e ingresos | Asegurar que se generen la visualización de la consulta de gastos e ingresos para movimientos | CU13 | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso
6 | Consultar movimientos por subrubro mostrando gastos e ingresos | Asegurar que se generen la visualización de la consulta de gastos e ingresos por Subrubro | CU13 | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso
7 | Consultar movimientos por cuenta mostrando gastos e ingresos | Asegurar que se generen la visualización de la consulta de gastos e ingresos por Cuenta | CU13 | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso
8 | Mostrar gráfico de gastos e ingresos tras generar una consulta | Validar la visualización de de la gráfica de gastos e ingresos al realizar la consulta | N/A | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso
9 | Multiplataforma | Confirmar que el sistema no genere conflicto con alguna de las plataformas | N/A | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso
10 | Velocidad de consulta en tiempo real | Validar que la velocidad de la consulta se realice en tiempo real | N/A | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso
11 | Interfaz sencilla basada en botones y cajas de texto, para las consultas de movimientos mostrar gráficos que reflejen los gastos e ingresos | Confirmar que la interfaz sea amigable para el usuario. | N/A | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso
12 | Control de acceso de usuarios para evitar infiltración de usuarios no deseados | Validar el acceso solo a usuarios registrados | N/A | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso
13 | Aplicación que pueda trabajar con o sin internet | Asegurar que la aplicación sea independiente de la conexión a internet | N/A | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso
14 | Sencilla de utilizar, no tener que dar muchos clicks para generar alguna consulta o registro | Confirmar que la interfaz sea amigable para el usuario. | N/A | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso
15 | Mostrar mensajes cuando crea algún registro para no replicarlo nuevamente | Validar que se muestre en pantalla el mensaje en caso de información duplicada | N/A | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso