## ObjetivosNegocio
Objetivos de Negocio
Objetivos/Necesidades de Negocio | Mediciones
Entregar los proyectos de acuerdo a la planeación | Desviación de esfuerzo
Entregar los proyectos de acuerdo a lo presupuestado | Desviación de Costo (%)
Obtener un porcentaje de apego mínimo del 80% en las auditorias internas | Porcentaje de apego a procesos
Porcentaje de apego a productos
Estado de las No Conformidades
Físicas y Funcionales
Note on B4: Listar los objetivos de la organización.
Note on C4: Nombre de la medición que ayuda a satisfacer el objetivo

## Desviación de esfuerzo
Índicador: | Entregar los proyectos de acuerdo a la planeación
Representación Gráfica
Fases
Proyectos | Esfuerzo | Requerimientos | Planeación | Desarrollo | Entrega
Viáticos | Planeado (Horas) | 24.23 | 12.83 | 142.51 | 11.4
| Real (Horas) | 9.2 | 9.6 | 3.2
Control de Gastos | Planeado (Horas) | 11.66 | 6.17 | 68.6 | 5.49
| Real (Horas) | 2
Esfuerzo General | Planeado (Horas) | 35.89 | 19 | 211.11 | 16.89
| Real (Horas) | 11.2 | 9.6 | 3.2 | 0
Desviación |  | 24.69 | 9.4 | 207.91 | 16.89
Note on B3: Escribir el nombre de la métrica.
Note on B4: Agregar ejemplo(s) de como se vería al gráfico de la métrica.

## Desviación de Costo
Índicador: | Desviación de Costo (%)
Representación Gráfica
Fases
Proyectos | Esfuerzo | Requerimientos | Planeación | Desarrollo | Entrega
Viáticos | Planeado | 2362 | 1251 | 11579 | 1112
| Real | 690 | 720 | 200
Control de Gastos | Planeado | 1137 | 602 | 5573 | 535
| Real | 150
Costo general | Planeado | 3499 | 1853 | 17152 | 1647
| Real | 840 | 720 | 200 | 0
Desviación |  | 24.01% | 38.86% | 1.166% | 0%
Note on B3: Escribir el nombre de la métrica.
Note on B4: Agregar ejemplo(s) de como se vería al gráfico de la métrica.

## O4-M1 (hidden)
Índicador: | Porcentaje de apego a productos
Representación Gráfica
Datos:
Procesos | Proyecto 1 | Proyecto 2 | Proyecto 3
Contacto | 80 | 80 | 100
Planeación | 80 | 60 | 100
Ejecución | 70 | 80 | 80
Cierre | 80 | 60 | 80
MAMC | 100 | 90 | 90
Funcional | 90 | 80 | 100
Note on B5: Escribir el nombre de la métrica.
Note on B6: Agregar ejemplo(s) de como se vería al gráfico de la métrica.
Ir a Objetivos de Negocio

## O4-M2 (hidden)
Índicador: | Estado de las No Conformidades
Representación Gráfica
Datos:
Productos de Trabajo | Proyecto 1 | Proyecto 2 | Proyecto 3
PT1 | 80 | 80 | 100
PT2 | 80 | 60 | 100
PT3 | 70 | 80 | 80
PT4 | 80 | 60 | 80
PT5 | 100 | 90 | 90
PT6 | 90 | 80 | 100
Note on B5: Escribir el nombre de la métrica.
Note on B6: Agregar ejemplo(s) de como se vería al gráfico de la métrica.
Ir a Objetivos de Negocio

## O4-M3 (hidden)
Índicador: | Físicas y Funcionales
Representación Gráfica
Datos:
No Conformidades | Proyecto 1 | Proyecto 2 | Proyecto 3
Contacto | 0 | 1 | 0
Planeación | 1 | 0 | 0
Ejecución | 2 | 1 | 1
Cierre | 2 | 1 | 2
MAMC | 3 | 1 | 0
Funcional | 1 | 1 | 1
Note on B5: Escribir el nombre de la métrica.
Note on B6: Agregar ejemplo(s) de como se vería al gráfico de la métrica.
Ir a Objetivos de Negocio

## M9 - Proyectos (hidden)
Índicador: | Proyectos
Propósito: | Conocer la cantidad de proyectos aceptados.
Representación Gráfica
Cálculo:
Cálculo | totalAceptados = (proyectosOperando/totalProyectos)*100
Medición Base | proyectosOperando, totalProyectos
Unidad de Medición | Prorcentaje
Mecanismo de Recolección y Almacenamiento
Obtención | Mediante las Propuestas de Proyectos
Periodicidad | Cada mes
Responsable | Auditor Interno
Almacenamiento | Recolección de Mediciones (Ver Detalles)
Mecanismo de Análisis:
Frecuencia de Reporte | Mensual
Mecanismo de Reporte | Reporte de monitore de mediciones AI que se encuentra en: <DireccionIPLocal/DireccionWeb>/CMMI/BibliotecaDocumentos/Organizacional
Responsable de Reportar el indicador: | Auditor Interno
Guía de análisis:
Para cada encuesta aplicada se analizará su índice de satisfacción y se toman decisiones en base a lo siguiente:
Limites | Método de Análisis | Acciones Sugeridas
80%-100% | Si la matriz indica que los trabajadores tiene la expereincia necesario. | Proceder con el ejercicio del proyecto, con cambios y con las revicios perdiodicas ya programadas.
7%-79% | Si la matraiz indica que los trabajadores no tiene lo necesario para poder operar en el proyecto. | Proceder a capacitar al personal o contratar nuevo personal capacitado para el proyecto.
Preguntas de sondeo
¿En este periodo, que empresas no aceptaron las propuestas? ¿Cuál fue el motivo por el cual no aceptaron la propuesta?
Note on B5: Escribir el nombre de la métrica.
Note on B6: Describir la finalidad que se busca al obtener la medicion.
Note on B7: Agregar ejemplo(s) de como se vería al gráfico de la métrica.
Note on B10: Indicar el calculo (operación aritmetica) que se necesita realizar para obtener resultados de medición.
Note on B14: Mencionar la forma y/o lugar del que se obtendrán los datos
Note on B15: Indicar cada cuanto tiempo se obtendrá la medicion.
Note on B16: Indicar los nombres de responsables de obtener, generar reportes y almacenar las métricas.
Note on B17: Indicar el lugar donde se deben almacenara los datos.
Note on B19: Indicar cada cuanto tiempo se reportará la metrica.
Note on B20: Indicar como y donde se reportará.
Note on B21: Rol y nombre de la persona responsable de notificar resultados de la métrica.
Note on B22: Indicar parametros y la interpretación de estos para saber interpretar cuando la métrica se encuentre dentro de estos parámetros.
Ir a Objetivos de Negocio

## M6 - Avance de Procesos (hidden)
Índicador: | Indice de cumplimiento de proceso
Propósito: | Conocer el avance porcentual que se tiene dentro de cada proyecto.
Representación Gráfica
Cálculo:
Cálculo | cumplimiento = (procesosactual/totalproceso)*100
Medición Base | procesosactual, totalproceso
Unidad de Medición | procentaje
Mecanismo de Recolección y Almacenamiento
Obtención | Mediante la evalucion del Cronograma de Actividades.
Periodicidad | Cada mes
Responsable | Auditor Interno
Almacenamiento | Recolección de Mediciones (Ver Detalles)
Mecanismo de Análisis:
Frecuencia de Reporte | Mensual
Mecanismo de Reporte | Reporte de monitore de mediciones AI que se encuentra en: <DireccionIPLocal/DireccionWeb>/CMMI/BibliotecaDocumentos/Organizacional
Responsable de Reportar el indicador: | Auditor Interno
Guía de análisis:
Para cada encuesta aplicada se analizará su índice de satisfacción y se toman decisiones en base a lo siguiente:
Limites | Método de Análisis | Acciones Sugeridas
80%-100% | El auditor interno determina el avance del proyecto según los tiempos que se estipulan en el cronograma y si estan cumpliendo con lo determinado. | Seguir manteniendo el avance programado, sin cambios
7%-79% | El coordinador tiene deficiencia en la documentacion | Se debe tener identificadas las causas por parte del Auditor Interno y determinar según el problema las medidas de correccion inmediatas.
Preguntas de sondeo
¿En este periodo se cumplio con la proyeccion estimada? ¿Qué desviacion tubo la proyeccion de proyecto?
Note on B5: Escribir el nombre de la métrica.
Note on B6: Describir la finalidad que se busca al obtener la medicion.
Note on B7: Agregar ejemplo(s) de como se vería al gráfico de la métrica.
Note on B10: Indicar el calculo (operación aritmetica) que se necesita realizar para obtener resultados de medición.
Note on B14: Mencionar la forma y/o lugar del que se obtendrán los datos
Note on B15: Indicar cada cuanto tiempo se obtendrá la medicion.
Note on B16: Indicar los nombres de responsables de obtener, generar reportes y almacenar las métricas.
Note on B17: Indicar el lugar donde se deben almacenara los datos.
Note on B19: Indicar cada cuanto tiempo se reportará la metrica.
Note on B20: Indicar como y donde se reportará.
Note on B21: Rol y nombre de la persona responsable de notificar resultados de la métrica.
Note on B22: Indicar parametros y la interpretación de estos para saber interpretar cuando la métrica se encuentre dentro de estos parámetros.
Ir a Objetivos de Negocio

## Apego a Productos
| Periodo |  | Promedio
Productos de Proceso | 2016-03-30 | 2016-04-15
Análisis de Requerimientos |  | 100% | 100%
Estimación |  | 100% | 100%
Propuesta | 87.5% | 90.91% | 89.2%
Plan de proyecto |  | 100% | 100%
Plan de Pruebas |  | 66.67% | 66.67%
Carta de Aceptación |  |  | #DIV/0!
Reporte de Monitoreo |  |  | #DIV/0!
| Periodo |  | Promedio
Productos Organizacionales
Plan de Calidad | 100% |  | 100%
Cronograma | 100% |  | 100%
Plan de Configuración | 88.89% |  | 88.89%
Plan de Métricas | 100% |  | 100%

## Apego a Procesos
| Periodo | Promedio
Procesos de procesos | 2016-03-30
Requerimientos | 100% | 100%
Planeación | 100% | 100%
Desarrollo | 100% | 100%
Entrega |  | #DIV/0!
Medición y Monitoreo |  | #DIV/0!
| Periodo | Promedio
Procesos Organizacionales
Calidad | 100% | 100%
Planeación |  | #DIV/0!
Desarrollo |  | #DIV/0!
Entrega |  | #DIV/0!
Medición y Monitoreo |  | #DIV/0!

## Físicas
| Periodo | Promedio
Física | 2016-03-30
Elementos de Configuración | 100% | 100%
Línea Base | 66.67% | 66.67%
Control de Cambios |  | #DIV/0!

## Funcionales
| Periodo | Promedio
Funcional | 2016-03-30
Líneas Base | 25% | 25%
Entregables | 100% | 100%
Control de Cambios |  | #DIV/0!
Note on A4: .: Preguntas referente a todos los documentos, verificar que coincidan con lo estimado y planeado.