## Slide 1
Seguimiento de Proyecto
30/04/2016

## Slide 2
Etapas
Viáticos – Finalizado
Control de Gastos – Etapa de Desarrollo.

## Slide 3
Avance
Viáticos ha sido finalizado exitosamente.
Control de Gastos se encuentra en etapa de desarrollo.

## Slide 4
Hitos
Nombre del Hito | Fecha Planeada | Fecha Real
Requerimientos | 23/03/16 | 23/03/16
Planeación | 28/03/16 | 28/03/16
Desarrollo | 11/04/16 | 11/04/16
Cierre de proyecto | 15/04/16 | 18/04/16
Viáticos
.

## Slide 5
Hitos
Nombre del Hito | Fecha Planeada | Fecha Real
Requerimientos | 05/04/16 | 05/04/16
Planeación | 11/04/16 | 11/04/16
Desarrollo | 04/05/16 | 
Cierre de proyecto | 11/05/16 | 
Control de Gastos
.

## Slide 6
Recursos Humanos
Anayeli Zamora | Dirección
Jovanny Zepeda | Líder del Proyecto
Jovanny Zepeda | Analistas
Ignacio Martinez | Desarrolladores
Mayra Tejeda | Tester/Diseñador
Vianey Castillo | Auditor de Calidad
Vianey Castillo | Administrador de la configuración
Se emplearon los mismo roles para ambos proyectos y participaron las mismas personas
No fue requerida ninguna capacitación en ninguno de los proyectos

## Slide 7: Control de costos

## Slide 8
Costos Viáticos
Análisis: Los costos presentados tras finalizar el proyecto de viáticos fueron superiores a los planeados en todas las áreas. esto se debe a que no se tenia un historial de desarrollo en ruby on rails, por lo que se pretende aplicar estos conocimientos en futuros desarrollos.

## Slide 9
Apego a Costos Viáticos
Fases
Proyectos
Esfuerzo
Requerimientos
Planeación
Desarrollo
Entrega
Viáticos
Planeado
$2,362.00
$1,251.00
$11,579.00
$1,112.00
Real
$690.00
$720.00
$200.00
Control de Gastos
Planeado
$1,137.00
$602.00
$5,573.00
$535.00
Real
$150.00
Costo general
Planeado
$3,499.00
$1,853.00
$17,152.00
$1,647.00
Real
$840.00
$720.00
$200.00
$0.00
Desviación
$2,659.00
$1,133.00
$16,952.00
$1,647.00
Fases
Proyectos
Esfuerzo
Requerimientos
Planeación
Desarrollo
Entrega
Viáticos
Planeado
$2,362.00
$1,251.00
$11,579.00
$1,112.00
Real
$690.00
$720.00
$200.00
Control de Gastos
Planeado
$1,137.00
$602.00
$5,573.00
$535.00
Real
$150.00
Costo general
Planeado
$3,499.00
$1,853.00
$17,152.00
$1,647.00
Real
$840.00
$720.00
$200.00
$0.00
Desviación
$2,659.00
$1,133.00
$16,952.00
$1,647.00

## Slide 10
Costos Control de gastos
Análisis: Se repite el mismo caso en el proyecto control de gastos sin embargo aun se encuentra en desarrollo, dichos resultados se utilizaran para una estimación futura mejor.

## Slide 11
Apego de Costos Control de gastos

## Slide 12: Control de esfuerzo

## Slide 13
Esfuerzo Viáticos
Análisis: Se presentan desviaciones elevadas en la estimación de esfuerzo, se pretende tomar como referencia estos proyectos para futuros proyectos.

## Slide 14
Esfuerzo Viáticos

## Slide 15
Esfuerzo Control de Gastos
Análisis: Dicho proyecto aun se encuentra en desarrollo, por lo que se espera su finalización para tomar los resultados como base en futuros desarrollos de escritorio

## Slide 16
Desviación Esfuerzo Control de Gastos

## Slide 17
Auditorías Físicas Viáticos
Sin rasgos importantes a destacar

## Slide 18
Auditorías Físicas Control de gastos
Sin rasgos importantes a destacar

## Slide 19
Auditorías Funcionales viáticos
Sin detalles a destacar

## Slide 20
Auditorías Funcionales Control de gastos
Sin detalles a destacar

## Slide 21
Auditorías a Productos viáticos
Salvo el plan de pruebas que no tiene definido un estado todas los productos se encuentran en buen estado y con porcentaje mayor a 80%

## Slide 22
Auditorías a Productos Control de gastos
Sin detalles a destacar

## Slide 23
Auditorías a Procesos Viáticos
Sin nada importante a destacar

## Slide 24
Auditorías a Procesos Control de gastos
Sin nada importante a destacar

## Slide 25
Auditorías a Procesos Organizacional
Sin nada importante a destacar

## Slide 26
Auditorías a Productos Organizacional
Sin nada importante a destacar, el plan de configuración ha sido corregido.

## Slide 27
Estado de las No Conformidades Viáticos

## Slide 28
Estado de las No Conformidades Viáticos
Analisís: pese a presentarse varias no conformidades en el proyecto estas no han afectado el curso del mismo.

## Slide 29
Estado de las No Conformidades Organizacionales
Chart: 
| Requerimientos | Planeación | Desarrollo | Entrega | Configuración | Calidad | Medición y Monitoreo
Abierto
Cerrado | 1

## Slide 30
Estado de las No Conformidades Organizacionales
Chart: 
| Cantidad No Conformidades
Identificado | 0
Corregido | 0
Cerrado | 1
Analisís: la única no conformidad que se ha presentado en el proceso organizacional ha sido corregida sin complicaciones y esto no ha afectado al proyecto en cuestión

## Slide 31
Riesgos

## Slide 32
Riesgos
Análisis: se presento una acción correctiva final para las desviaciones de costos y esfuerzos que se presentaron en los proyectos de desarrollo

## Slide 33
Respaldos
Fecha de Respaldo | Estado
16/04/19 | Realizado