## Control de Cambios
Datos Generales
Nombre del Cliente: | Rene Pulido
Estado del Cambio | Abierto
Identificación del Cambio
Solicitante del Cambio: | Rene Pulido
Fecha de la Requisición: | 2016-04-15
Descripción del Cambio Solicitado: | Permitir cambiar los gastos a diferentes tipos de cuentas
Razón del Cambio: | Mejor funcionalidad del sistema
Prioridad: | Media
Análisis del Cambio
Actividades a Realizar | Entregables afectados | Fecha Planeada | Fecha Real | Esfuerzo Estimado
Permitir cambiar los gastos a diferentes tipos de cuentas | Estimación, requerimientos, código fuente, análisis, matriz de rastreabilidad | 2016-04-15 |  | 8
Estimación de Esfuerzo: | 8
Información llenada por Dirección
Estimación de Costo: | 1125
Impacto sobre la Fecha de Entrega: | No genera impacto en fecha de entrega
Resolución: | En proceso
Fecha de Validez de la Resolución:
Fecha de Aprobación Dirección: | 2016-04-16
Fecha de Aprobación Cliente: | 2016-04-16
Cierre del Cambio
Revisor:
Fecha de Resolución:
Resultado:
Note on B5: Definición de Estados: Identificado:estado inicial de la solicitud de cambios.Cancelado Cliente:el cliente no quiso implementar el cambio.Rechazado Cliente:rechazo de la implementación del cambio por parte del Cliente.Aprobado

## Parametros (hidden)
Resolución: | Estado General del Cambio:
El costo lo absorbe la empresa y el cliente acepta nueva fecha de entrega | Identificado
El costo lo absorbe el cliente y acepta nueva fecha de entrega | Cancelado Cliente
No afecta al costo o fecha de entrega | Rechazado Cliente
El costo lo absorbe la empresa y no hay cambio en fecha de entrega | Aprobado (Cerrado)