## Resumen
Checklist de Auditorías
DATOS GENERALES
| Nombre del Proyecto | Control De Gastos
| Nombre del Evaluado | Jovanny Zepeda
| Fecha | 2016-05-10
| Elaborado por | Vianey Castillo
Auditoría de Procesos
| Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
| Requerimientos | 6 | 100%
| Planeación | 7 | 100%
| Desarrollo | 8 | 100%
| Entrega | 2 | 100%
Auditoría de Productos
| Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
| Análisis de Requerimientos | 11 | 100%
| Estimación | 13 | 100%
| Propuesta | 11 | 100%
| Plan de Proyecto | 16 | 100%
| Plan de Pruebas | 5 | 100%
| Carta de Aceptación | 1 | 33.33%
Auditoría Física
| Apartado | Preguntas Aprobadas | Porcentaje de Apego
| Elementos de Configuración | 3 | 100%
| Línea Base | 4 | 100%
| Control de Cambios | 1 | 100%
Auditoria Funcional
| Apartado | Preguntas aprobadas | Porcentaje de Apego
| Líneas Base | 4 | 100%
| Entregables | 5 | 100%
| Control de Cambios | 5 | 100%

## Procesos
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Requerimientos
1 | ¿Se realizó el levantamiento de requerimientos? | X
2 | ¿Se analizaron los requerimientos? | X
3 | ¿Se generó la estimación? | X
4 | ¿Se generó la matriz de rastreabilidad? | X
5 | ¿Se generó la propuesta? | X
6 | ¿El cliente validó la propuesta? | X
Planeación
1 | ¿Se identificó a los involucrados? | X
2 | ¿Se Identificaron los recursos materiales? | X
3 | ¿Se Identificaron las capacitaciones? | X
4 | ¿Se identificaron los riesgos? | X
5 | ¿Se generó el cronograma? | X
6 | ¿Se generó la presentación de kick off? | X
7 | ¿Se realizó el kick off? | X
Desarrollo
1 | ¿Se realizó el diseño de pantallas? | X
2 | ¿Se realizó el diseño de Base de Datos? | X
3 | ¿Se generó el plan de pruebas? | X
4 | ¿Se revisó el diseño? | X
5 | ¿Se realizó la codificación? | X
6 | ¿Se realizaron las pruebas unitarias? | X
7 | ¿Se ejecutaron las pruebas? | X
8 | ¿Se notificó la ejecución de pruebas? | X
Entrega
1 | ¿Se realizó la integración? |  |  | X
2 | ¿Se depuró la base de datos? |  |  | X
3 | ¿Se instaló el producto? | X
4 | ¿Se cerró el proyecto? | X

## Productos
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Análisis de Requerimientos
1 | ¿Se encuentra especificado el nombre del proyecto? | X
2 | ¿Se encuentra especificado el líder del proyecto? | X
3 | ¿Se tiene definido el objetivo del proyecto? | X
4 | ¿Las definiciones se encuentran explícitas? | X
5 | ¿Se definieron los supuestos? | X
6 | ¿Se especifican los roles? | X
7 | ¿Se definió una descripción del proyecto? | X
8 | ¿Se tiene un WBS definido? | X
9 | En caso de aplicar ¿Se tiene documentados esquemas, diagramas y gráficos de apoyo? | X
10 | ¿Se tienen definidos casos de uso para todos los requerimientos funcionales? | X
11 | ¿Se tiene una descripción para todos los requerimientos no funcionales? | X
Estimación
1 | ¿Se definió funcionalidad para cada requerimiento? | X
2 | ¿Se definió una complejidad para cada requerimiento? | X
3 | ¿Se definió un tamaño de caso de uso para cada requerimiento? | X
4 | ¿Se definió un ajuste por tecnología? | X
5 | ¿Se definió un factor de ajuste para todos los requerimientos? | X
6 | ¿Se definió un tamaño ajustado para cada requerimiento? | X
7 | ¿Se estimo un esfuerzo para todo el WBS? | X
8 | ¿Se tiene una estimación total de esfuerzo? | X
9 | ¿Se tiene establecido un costo por hora? | X
10 | ¿Se tiene definido un costo total por fase? | X
11 | ¿Se tiene definido un costo total del proyecto? | X
12 | ¿Se tienen establecidos costo de venta por fase? | X
13 | ¿Se tiene definido un costo de venta del proyecto? | X
Propuesta
1 | ¿Se tiene documentado la descripción del producto? | X
2 | ¿Se describe la problemática a solucionar? | X
3 | ¿Se describe los objetivos del producto? | X
4 | ¿Se tiene documentado el alcance? | X
5 | ¿Se documentaron las restricciones? | X
6 | ¿Se especifican los requerimientos? | X
7 | ¿Se tienen definidos los requerimientos? | X
8 | ¿Se tienen definidos los supuestos y premisas? | X
9 | ¿Están documentados los entregables? | X
10 | ¿Se tiene definida una fecha de entrega? | X
11 | ¿Se tiene documentado lo que se encuentra fuera del alcance? | X
Plan de Proyecto
1 | ¿Se especifican todos los datos del proyecto? | X
2 | ¿Se tiene definida una estrategia? | X
3 | ¿Están establecidos los entregables del proyecto? | X
4 | ¿Están establecidos los hitos del proyecto? | X
5 | ¿Se tiene un cronograma de actividades? | X
6 | ¿Se generó una estimación del proyecto? | X
7 | ¿Se encuentra definido el equipo de Bisoltec? | X
8 | ¿Se encuentran definidos los equipos de trabajo por parte del cliente? | X
9 | ¿Se definieron las capacitaciones necesarias para el proyecto? | X
10 | ¿Se cuenta con un plan de comunicación? | X
11 | ¿Se definieron los recursos materiales necesarios para el proyecto? | X
12 | ¿Se tienen definidos riesgos para el proyecto? | X
13 | ¿Los riesgos tienen definido un Impacto? | X
14 | ¿Los riesgos tienen definida una Probabilidad? | X
15 | ¿Los riesgos tienen definida una exposición? | X
16 | ¿Los riesgos tienen definido un plan de mitigación? | X
Plan de Pruebas
1 | ¿Se identificaron los Requerimientos? | X
2 | ¿Se tiene una descripción para cada una de las pruebas? | X
3 | ¿Se definieron casos de prueba? | X
4 | ¿Se identifico el responsable para las pruebas? | X
5 | ¿Se tiene un estatus para las pruebas? | X
Carta de Aceptación
1 | ¿Se tiene el nombre de contacto del cliente? |  | X |  | No se especifican los datos completos del cliente
2 | ¿Se tienen los datos del cliente? |  | X |  | No se especifican los datos completos del cliente
3 | ¿Se tiene la lista de entregables? | X

## Física
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Elementos de Configuración
1 | ¿Los elementos de configuración respetan el esquema de identificación y nombrado establecido en el Plan de gestión de la configuración? | X |  |  |  | 0
2 | ¿Los elementos de configuración respetan la ubicación física definida en la gestión de configuración del proyecto? | X |  |  |  | 0
3 | Los elementos de configuración afectados por un cambio, ¿se han actualizado apropiadamente y se indicó el cambio en el registro de los mismos? | X |  |  |  | 0
Línea Base
4 | ¿Se tiene identificada la versión de la línea base en los documentos? | X |  |  |  | 0
5 | ¿Están identificados los elementos de configuración que forman parte de la Línea Base? | X |  |  |  | 0
6 | ¿Los elementos de configuración que forman parte de la Línea Base se encuentran en el estado y con el nivel de aprobación correctos? | X |  |  |  | 0
7 | Ante un cambio que afecte la Línea base ¿Se ha actualizado la misma y se identifica el cambio en su reporte? | X |  |  |  | 0
Control de Cambios
8 | ¿La documentación de los controles de cambio es completa en términos de elementos afectados? | X |  |  |  | 0
0

## Funcional
Verificación |  | Condiciones |  |  | Observaciones
|  | Si | No | No Aplica
Líneas Base
1 | ¿Se han generado las Líneas Base definidas del proyecto? | X
2 | ¿Se ha comunicado la notificación de la creación/modificación de las líneas base? | X
3 | ¿El contenido de la línea base se ha generado de acuerdo a lo planeado? | X
4 | ¿Los documentos de las líneas base son las aprobadas? | X
Entregables
1 | ¿Todos los requerimientos fueron estimados? | X
2 | ¿Se ha definido el alcance en la propuesta comercial? | X
3 | ¿El precio del proyecto es el que está descrito en la estimación? |  |  | X
4 | ¿Los requerimientos estimados fueron planeados? | X
5 | ¿Se desarrollaron todos los requerimientos? |  |  | X
6 | ¿Se cerraron todos los requerimientos estimados? |  |  | X
7 | ¿Se tienen documentados todos los requerimientos? | X
8 | ¿Se firmaron requerimientos por el cliente? | X
Control de Cambios
1 | ¿Se generó solicitud de cambio? | X
2 | ¿Hay evidencia de la autorización de los cambios en la solicitud? | X
3 | ¿Se firmó la modificación de autorizada? | X |  |  | Todo el proceso de cambios ha sido vía correo electrónico
4 | ¿Se han actualizado todos los artefactos afectados por el control de cambios apropiadamente? | X
5 | ¿Se han re-generado las líneas base afectadas? | X
Note on B11: .: Preguntas referente a todos los documentos, verificar que coincidan con lo estimado y planeado.