## PlanPruebas
Control de Gastos
ID | Requerimiento | Descripción de la Prueba | Caso de Prueba | Fecha Inicio | Fecha Fin | Defectos encontrados | Responsable de Pruebas | Estatus | Resultados
1 | CRUD de Rubro | Validar la funcionalidad del módulo de Rubro donde se pueda crear, buscar, modificar y eliminar | CU1, CU2,CU3 | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | Aprobado | Se obtiene dentro del módulo de Rubro las opciones para crear, buscar, modificar y eliminar.
2 | CRUD de subrubro | Validar la funcionalidad del módulo de Subrubro donde se pueda crear, buscar, modificar y eliminar | CU4, CU5,CU6 | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | Aprobado | Para el módulo de SubRubro, se pueden obtener las opciones de crear, buscar, modificar y eliminar
3 | CRUD de movimientos | Validar la funcionalidad del módulo de Movimientos donde se pueda crear, buscar, modificar y eliminar . | CU7, CU8, CU9 | 2016-05-02 | 2016-05-03 | No actualiza la lista de subrubro, no actualiza la lista de la cuenta. | Mayra Tejeda Hernández | Aprobado | Se obtiene dentro del módulo de Movimientos las opciones para crear, buscar, modificar y eliminar. Se corrigió la correcta visualización de la lista de subrubro y la lista de la cuenta.
4 | CRUD de cuentas | Validar la funcionalidad del módulo de Cuentas donde se pueda crear, buscar, modificar y eliminar | CU10,CU11,CU12 | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | Aprobado | El módulo de Cuentas permite la creación de una cuenta, su búsqueda, modificación y eliminación.
5 | Consultar movimientos por rubro mostrando gastos e ingresos | Asegurar que se generen la visualización de la consulta de gastos e ingresos para movimientos | CU13 | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | Aprobado | Dentro de rubros se tiene la opción de mostrar gastos e ingresos según se elija el tipo de movimiento.
6 | Consultar movimientos por subrubro mostrando gastos e ingresos | Asegurar que se generen la visualización de la consulta de gastos e ingresos por Subrubro | CU13 | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | Aprobado | Para subrubro se puede realizar la consulta para gasto o ingreso, de acuerdo al movimiento elegido.
7 | Consultar movimientos por cuenta mostrando gastos e ingresos | Asegurar que se generen la visualización de la consulta de gastos e ingresos por Cuenta | CU13 | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | Aprobado | En Cuenta se muestra el movimiento de gasto o ingreso para su consulta.
8 | Mostrar gráfico de gastos e ingresos tras generar una consulta | Validar la visualización de la gráfica de gastos e ingresos al realizar la consulta | N/A | 2016-05-02 | 2016-05-03 | La gráfica no se muestra completa si el periodo que se requiere visualizar es de un solo mes | Mayra Tejeda Hernández | Aprobado | Se tiene la opción de mostrar la gráfica para gastos o ingresos, al realizar una consulta, se determina el periódo del cual se requiere la presentación.
9 | Multiplataforma | Confirmar que el sistema no genere conflicto con alguna de las plataformas | N/A | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | Aprobado | Es una aplicación de escritorio, no genera conflictos.
10 | Velocidad de consulta en tiempo real | Validar que la velocidad de la consulta se realice en tiempo real | N/A | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | Aprobado | El tiempo de respuesta se considera apropiado
11 | Interfaz sencilla basada en botones y cajas de texto, para las consultas de movimientos mostrar gráficos que reflejen los gastos e ingresos | Confirmar que la interfaz sea amigable para el usuario. | N/A | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | Aprobado | Interfaz amigable para el usuario, manejo de pestañas con las diferentes secciones
12 | Control de acceso de usuarios para evitar infiltración de usuarios no deseados | Validar el acceso solo a usuarios registrados | N/A | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | Aprobado | Aplicación en el equipo del usuario, solo se permite el ingreso a usuarios registrados
13 | Aplicación que pueda trabajar con o sin internet | Asegurar que la aplicación sea independiente de la conexión a internet | N/A | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | Aprobado | Aplicación de escritorio, directo en el equipo del usuario.
14 | Sencilla de utilizar, no tener que dar muchos clicks para generar alguna consulta o registro | Confirmar que la interfaz sea amigable para el usuario. | N/A | 2016-05-02 | 2016-05-03 |  | Mayra Tejeda Hernández | Aprobado | Se presentan las secciones separadas por pestañas con el título de la sección, facilitando la interacción con el usuario.
15 | Se pueden realizar traspasos entre cuentas | Validar que se realicen los traspasos entre las cuentas del usuario | N/A | 2016-05-02 | 2016-05-03 | Al ingresar nuevo, que el campo de ID se deshabilite, no muestra el saldo correcto ingresado | Mayra Tejeda Hernández | Aprobado | Los movimientos de traspasos quedan registrados en la cuenta que se realizan