## Información
Hallazgos de Auditorías de Calidad
| Proyecto: | Viáticos
| Líder de Proyecto: | Jovanny Zepeda
Identificación del Registro
Emitido por:
Fecha de Emisión:
Seguimiento a las No Conformidades
Cantidad de no conformidades por proceso
|  | Fase de Proceso | Abierto | Cerrado
|  | Requerimientos |  | 3
Planeación
|  | Desarrollo |  | 2
Entrega
Configuración
Calidad
Medición y Monitoreo
|  | Total de No Conformidades | 0 | 5
…
Estado de las no conformidades
|  | Estados | Cantidad No Conformidades | Porcentaje de No conformidades
|  | Identificado | 1 | 20%
|  | Corregido | 0 | 0%
|  | Cerrado | 4 | 80%
|  | TOTALES | 5 | 1

## No Conformidades
ID Desviación | Proceso | Tipo de Auditorías | Documentos auditados | Descripción de la no conformidad | Fecha Cierre Planeada | Fecha Cierre Real | Responsable | Estado | Observaciones
1 | Requerimientos | Producto | Propuesta | No se especificó fecha de entrega | 2016-03-29 | 2016-03-23 | Jovanny Zepeda | Cerrado
2 | Requerimientos | Fisica | Plan de Configuración | El plan de configuración indica que la línea base está conformada por casos de uso | 2016-03-31 | 2016-03-31 | Vianey Castillo | Cerrado
3 | Requerimientos | Funcional | Plan de Configuración | No se envió correo de creación de línea base | 2016-03-31 | 2016-03-31 | Vianey Castillo | Cerrado
4 | Desarrollo | Producto | Plan de Pruebas | No se tienen definidos los tipos de prueba | 2016-04-06 | 2016-04-09 | Mayra Tejeda | Cancelado | Se cancela debido a la actualización de plantilla
5 | Desarrollo | Producto | Plan de Pruebas | No se tiene un estatus para las pruebas | 2016-04-06 | 371185 | Mayra Tejeda | Cerrado
6 | Entrega | Producto | Carta de aceptación | Se sugiere ampliar y especificar los datos del cliente | 2016-04-21 |  | Jovanny Zepeda | Identificado

## Parametros (hidden)
Proceso | Tipo de Auditorías | Documentos auditados
Requerimientos | Proceso | N/A
Planeación | Producto | Análisis de Requerimientos
Desarrollo | Física | Estimación
Entrega | Funcional | Propuesta
Medición y Monitoreo |  | Plan de proyecto
Calidad |  | Plan de Pruebas
Carta de aceptación
Reporte de Monitoreo
Plan de Calidad
Cronograma Auditorias
Plan de Métricas
Plan de Configuración