## Control de Cambios
Datos Generales
Nombre del Cliente: | Rene Pulido
Estado del Cambio | Cerrado
Identificación del Cambio
Solicitante del Cambio: | Rene Pulido
Fecha de la Requisición: | 2016-04-05
Descripción del Cambio Solicitado: | Agregar confirmación de usuarios y opción a recuperar password
Razón del Cambio: | Aumentar seguridad en sistema
Prioridad: | Media
Análisis del Cambio
Actividades a Realizar | Entregables afectados | Fecha Planeada | Fecha Real | Esfuerzo Estimado
Agregar confirmación de usuario, se deberá enviar correo al usuario cuando este ha sido creado | Estimación, requerimientos, Código fuente | 2016-04-06 | 2016-04-09 | 5
Agregar método de recuperación de password para usuario | Estimación, requerimientos, Código fuente | 2016-04-06 | 2016-04-09 | 5
Estimación de Esfuerzo: | 10
Información llenada por Dirección
Estimación de Costo: | 980
Impacto sobre la Fecha de Entrega: | No genera impacto en fecha de entrega
Resolución: | 2016-04-09
Fecha de Validez de la Resolución: | 2016-04-09
Fecha de Aprobación Dirección: | 2016-04-05
Fecha de Aprobación Cliente: | 2016-04-05
Cierre del Cambio
Revisor: | Jovanny Zepeda
Fecha de Resolución: | 2016-04-09
Resultado: | Aprobado
Note on B5: Definición de Estados: Identificado: estado inicial de la solicitud de cambios. Cancelado Cliente: el cliente no quiso implementar el cambio. Rechazado Cliente: rechazo de la implementación del cambio por parte del Cliente. Aprobado

## Parametros (hidden)
Resolución: | Estado General del Cambio:
El costo lo absorbe la empresa y el cliente acepta nueva fecha de entrega | Identificado
El costo lo absorbe el cliente y acepta nueva fecha de entrega | Cancelado Cliente
No afecta al costo o fecha de entrega | Rechazado Cliente
El costo lo absorbe la empresa y no hay cambio en fecha de entrega | Aprobado (Cerrado)