## PlanPruebas
Viáticos
ID | Requerimiento | Descripción de la Prueba | Caso de Prueba | Fecha Inicio | Fecha Fin | Defectos encontrados | Responsable de Pruebas | Estatus | Resultados
1 | Configurar conexión web del sistema. | Identificar el acceso al sistema desde internet como un sitio web | N/A | [5 empty] | Si se puede obtener el sistema aunque no sea desde la máquina de origen
2 | Determinar diferentes roles de usuarios. | Demostrar la existencia de un usuario administrador y usuarios normales, ademas de demostrar el acceso al sistema unicamente como usuario registrado. | CU1 | 2016-04-07 | 2016-04-08 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso | La creación de usuarios se realizó de manera correcta, envia el correo de confirmación de usuario
3 | Crear proyectos y áreas de trabajo, además de brokers en cada proyecto. | Validar la funcionalidad de la creacion de proyectos y areas de trabajo asi como la verificacion de la funcionalidad brokers sobre el proyecto. | CU2 | 2016-04-07 | 2016-04-08 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso | La creación de áreas y proyectos se realizó de manera correcta, muestra la pantalla con los datos ingresados.
4 | Validar que el usuario registrado, genere la solicitud de viáticos en cada proyecto. | Asegurar que un usuario registrado y con acceso al proyecto es capaz de generar la solicitud de un viatico para el proyecto en cuestion. | CU3 | 2016-04-07 | 2016-04-08 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso | La generación de solicitud de acuerdo al usuario, se realizó de manera correcta, muestra la pantalla con los datos ingresados.
5 | Registrar generación de gastos por usuario. | Se confirmara y validara la generacion de gastos por usuario en proyecto comprobando especificamente la validacion de los campos requeridos por el cliente. | CU4 | 2016-04-08 | 2016-04-11 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso | El registro de la generación de gastos, se realizó de manera correcta, muestra la pantalla con los datos ingresados.
6 | Generar reportes por gastos, viaticos de acuerdo al usuario, por fechas | Se demostrara la posibilidad de generar reportes de gastos y viaticos por usuario, especificando las fechas entre las cuales se generara dicho reporte. | CU5 | 2016-04-08 | 2016-04-11 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso | La generación de reportes de acuerdo al usuario, se realizó de manera correcta, muestra una previsualización del excel que se generará con la información solicitada.
7 | Visualizar en diferentes dispositivos | Validar la visualizacion del contenido web en diversos dispositivos. | N/A | [5 empty] | Es un sistema responsivo, no generará conflictos.
8 | Registrar cambios en el estado de viáticos y gastos. | Validar que el usuario puede generar cambios sobre el estado de viaticos y gastos | CU6 | 2016-04-08 | 2016-04-11 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso | El registro de cambio en el estado de los viáticos y gastos se realiza de manera correcta.
9 | Confirmar usuario y recuperar password. | Agregar las opciones de confirmación de usuarios y la de recuperar password | N/A | 2016-04-06 | 2016-04-08 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso | Como parte de la solicitud de cambio, se agregará la opción de recuperar el password, dando así mayor seguridad a la aplicación
10 | Validar la correcta creación broker | Validar que los usuarios dados de alta como brokers puedan registrar gastos | CU7 | 2016-04-06 | 2016-04-11 |  | Mayra Tejeda Hernández | En Proceso | Como parte de la solicitud de cambio, se confirmó que la creación de broker se realizará de manera correcta.