## DescripcionesInstrucciones
Descripción / Instrucciones
Estimación de Tamaño
Se estimarán cada uno de los requerimientos del Listado de Requerimientos bajo los siguientes criterios:
Criterio | Descripción | Resultado esperado
Funcionalidad | Se estima la funcionalidad del requerimiento. | D: Documento Co: Consulta R: Reporte P:Proceso
Complejidad | Se estima la complejidad del requerimiento. | 4-6: Simple 7-9: Medio 10-19: Complejo > 20: Muy Complejo
CO | Cantidad de Operaciones (CO) que se estiman para el requerimiento | Cantidad de lecturas, escrituras, validaciones y cálculos que realizará el requerimiento.
EI | Entidades Internas (EI) que se estiman para el requerimiento. | Cantidad de objetos propios de la aplicación que interactuarán en el requerimiento.
EE | Entidades Externas (EE) que se estiman para el requerimiento. | Cantidad de objetos de otras aplicaciones que interactuarán en el requerimiento.
O | Optimización (O): Optimizaciones especiales que requiere el requerimiento. | 1 -> Ninguna 1.1 -> Concurrencia 1.2 -> Tunning 1.3 -> Ambas
R | Reusabilidad (R): Reutilización de componentes y herramientas ya desarrolladas. | 0.2 -> Alta 0.5 -> Media 0.85 -> Escasa 1 -> Nula
D | Dominio (D): Conocimiento que se posee sobre el dominio del problema. | 0.5 -> Conocimiento Alto 0.75 -> Conocimiento Medio 1 -> Sin conocimiento
TU | Testing Unitario (TU): Realización de testing unitario. | 1 -> Sin Testing 1.5 -> Con Testing
DE | Documentación Específica (DE): Confección de documentación específica no estándar. | 1 -> No 1.5 -> Sí
TAM | Tamaño del Caso de Uso: (TAM). | (CO+EI+EE) * O * R * D * TU * DE
T | Ajuste por Tecnología(T). | 1 = Java, Flex4 1.5 = C#, PHP, .Net, HTML5, otros
FA | Factor de Ajuste. | 1-> Proceso 0.8 -> Documento 0.5-> Consulta, Reporte, Catalogo
TAMA | Tamaño Ajustado por Tecnología (TAMA). | TAM * T * FA
Estimación de Esfuerzo
Se estima el esfuerzo en cada una de las etapas del proyecto.
Criterio | Descripción | Resultado esperado
% | Porcentaje de esfuerzo | Esfuerzo en actividades principales y de soporte con respecto al ciclo de desarrollo.
Costos
Se estiman los costos en base a la estimación de esfuerzo.

## Estimación de Tamaño
Estimación de Tamaño
[12 empty] | 0 |  |  | 0
Nº | Nombre del Requerimiento | Funcionalidad | Complejidad | CO | EI | EE | O | R | D | TU | DE | TAM | T | FA | TAMA
1 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
2 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
3 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
4 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
5 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
6 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
7 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
8 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
9 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
10 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
11 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
12 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
13 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
14 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
15 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
16 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
17 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
18 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
19 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
20 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
21 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
Nº | Nombre de Requerimientos Adicionales |  |  | 0 TAM: TAM | TAMA
22 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
23 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
24 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
25 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
26 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
27 |  |  |  | 0 TAM: 0 | 0
Note on D4: Funcionalidad: D: Documento Co: Consulta R: Reporte P: Proceso
Note on E4: Complejidad: 4-6: Simple 7-9: Medio 10-19: Complejo > 20: Muy Complejo
Note on F4: Cantidad de Operaciones (CO): Cantidad de lecturas, escrituras, validaciones y cálculos que realizará el requerimiento.
Note on G4: Entidades Internas (EI): Cantidad de objetos propios de la aplicación que interactuarán en el requerimiento.
Note on H4: Entidades Externas (EE): Cantidad de objetos de otras aplicaciones que interactuarán en el requerimiento.
Note on I4: Optimización (O): Optimizaciones especiales que requiere el requerimiento. Valores posibles: 1 -> Ninguna 1.1 -> Concurrencia 1.2 -> Tunning 1.3 -> Ambas
Note on J4: Reusabilidad (R): Reutilización de componentes y herramientas ya desarrolladas. Valores posibles: 0.2 -> Alta 0.5 -> Media 0.85 -> Escasa 1 -> Nula
Note on K4: Dominio (D): Conocimiento que se posee sobre el dominio del problema. Valores posibles: 0.5 -> Conocimiento Alto 0.75 -> Conocimiento Medio 1 -> Sin conocimiento
Note on L4: Testing Unitario (TU): Realización de testing unitario. Valores posibles: 1 -> Sin Testing 1.5 -> Con Testing
Note on M4: Documentación Específica (DE): Confección de documentación específica no estándar. Valores posibles: 1 -> No 1.5 -> Sí
Note on N4: Tamaño del Caso de Uso: (TAM) (CO+EI+EE) * O * R * D * TU * DE
Note on O4: Ajuste por Tecnología(T): 1 = Java, Flex4 1.5 = C#, PHP, .Net, HTML5, otros
Note on P4: Factor de Ajuste. 1-> Proceso 0.8 -> Documento 0.5-> Consulta, Reporte, Catalogo
Note on Q4: Tamaño Ajustado por Tecnología (TAMA): TAM * T * FA
Note on C26: Nombre de Adicionales: Actividades adicionales de implementación que entran dentro del control del proyecto (influencian los demás workflows)
Note on N26: Tamaño del Adicional: (TAM) Cantidad de Horas que insumo la actividad
Note on Q26: Tamaño Ajustado por Tecnología (TAMA): TAM * T

## Estimación de Esfuerzo
Estimación de Esfuerzo
0
Nº | WBS | TAM | TAMA | % | Esfuerzo
1 | Requerimientos |  |  | 0% | 0
Levantar requerimientos
Analizar requerimientos
Generar estimación
Generar matriz de rastreabilidad
Generar Propuesta
2 | Planeación |  |  | 0% | 0
Generar Plan de Proyecto
Generar cronograma
Presentación de Kick Off
3 | Desarrollo |  |  | 100% | 0
Realizar diseño
Realizar Plan de pruebas
| Codificar | 0 | 0
Realizar pruebas
4 | Entrega |  |  | 0% | 0
Realizar integración
Instalar en producción
Cerrar Proyecto
5 | Calidad |  |  |  | 0
6 | Monitoreo y Métricas |  |  |  | 0
7 | Administración de la Configuración |  |  |  | 0
| Total Estimación de Esfuerzo |  |  |  | 0
Note on C4: Tamaño
Note on D4: Tamaño Ajustado (TAMA)
Note on E4: %: Esfuerzo en workflows principales y de soporte con respecto al workflow de implementación.
Note on F4: Esfuerzo: Esfuerzo total medido en horas.

## Costos
Costos
|  | HS | COSTO |  | PRECIO DE VENTA
| TOTAL | 0 | 0 |  | 0
|  | 0 | 0 |  | 0
Nº | Nombre | HS | $/HS | TOTAL | $/HS | TOTAL
1 | Requerimientos | 0 | 75 | 0 | 97.5 | 0
2 | Planeación | 0 | 75 | 0 | 97.5 | 0
3 | Desarrollo | 0 | 62.5 | 0 | 81.25 | 0
4 | Entrega | 0 | 75 | 0 | 97.5 | 0
5 | Calidad | 0 | 50 | 0 | 65 | 0
6 | Monitoreo y Métricas | 0 | 75 | 0 | 97.5 | 0
7 | Administración de la Configuración | 0 | 50 | 0 | 65 | 0
| Cambios | 0 | 0 |  | 0
Nº | Nombre | HS | $/HS | TOTAL | $/HS | TOTAL
1 |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  | 0 |  | 0

## CostoxHora (hidden)
| Sueldo Base | Costo por Hora
Líder de Proyecto | 12000 | 75
Programador | 10000 | 62.5
Calidad | 8000 | 50