## Información
Hallazgos de Auditorías de Calidad
Proyecto:
Líder de Proyecto:
Identificación del Registro
Emitido por:
Fecha de Emisión:
Seguimiento a las No Conformidades
Cantidad de no conformidades por proceso
|  | Fase de Proceso | Abierto | Cerrado
Requerimientos
Planeación
Desarrollo
Entrega
Configuración
Calidad
Medición y Monitoreo
|  | Total de No Conformidades | 0 | 0
…
Estado de las no conformidades
|  | Estados | Cantidad No Conformidades | Porcentaje de No conformidades
|  | Identificado | 0 | 0%
|  | Corregido | 3 | 100%
|  | Cerrado | 0 | 0%
|  | TOTALES | 3 | 1

## No Conformidades
ID Desviación | Proceso | Tipo de Auditorías | Documentos auditados | Descripción de la no conformidad | Fecha Cierre Planeada | Fecha Cierre Real | Responsable | Estado | Observaciones
1 | Requerimientos | Producto | Propuesta | No se especificó fecha de entrega | 2016-03-29 |  | Jovanny Zepeda | Corregido
2 | Requerimientos | Fisica | Plan de Configuración | El plan de configuración indica que la línea base esta conformada por casos de uso | 2016-03-31 | 2016-03-31 | Vianey Castillo | Corregido
3 | Requerimientos | Funcional | Plan de Configuración | No se envió correo de creación de línea base | 2016-03-31 | 2016-03-31 | Vianey Castillo | Corregido

## Parametros (hidden)
Proceso | Tipo de Auditorías | Documentos auditados
Requerimientos | Proceso | N/A
Planeación | Producto | Analisis de Requerimientos
Desarrollo | Fisica | Estimación
Entrega | Funcional | Propuesta
Medición y Monitoreo |  | Plan de proyecto
Calidad |  | Plan de Pruebas
Carta de aceptación
Reporte de Monitoreo
Plan de Calidad
Cronograma Auditorias
Plan de Métricas
Plan de Configuración