## Acciones correctivas
Acciones Correctivas
ID | Desviaciones | Acciones correctivas | Fecha de Detección | Responsable | Fecha Compromiso | Fecha Real de Cierre | Estatus
1 | Se presentan riesgos en desviación de esfuerzo por proyectos | Esperar a realizar la siguiente auditoría debido a que aun no se han realizado diversas actividades de multiples areas | 2016-03-30 | Jovanny Zepeda | 2016-04-15 | 2016-04-15 | Cerrado
2 | Se presenta el riesgo de desviación en costos de proyectos. | Esperar a realizar la siguiente auditoría debido a que aun no se han realizado diversas actividades de múltiples áreas lo cual provoca que el costo estimado sea mayor al esperado | 2016-03-30 | Jovanny Zepeda | 2016-04-15 | 2016-04-15 | Cerrado
3 | Se presenta riesgo por mal apego a procesos de calidad | Notificar a usuarios para la resolución de detalles y con evitar problemas futuros | 2016-03-30 | Jovanny Zepeda | 2016-04-15 | 2016-04-15 | Cerrado
4 | Se presentan riesgos en desviación de esfuerzo por proyectos | Dado que el proyecto ya ha alcanzado etapas altas se deberá estimar con mayor precisión, tomar como base lo aprendido de los primeros proyectos | 2016-04-15 | Jovanny Zepeda | 2016-04-15 | 2016-04-15 | Cerrado
5 | Se presenta el riesgo de desviación en costos de proyectos. | Dado que el proyecto ya ha alcanzado etapas altas se deberá estimar con mayor precisión, tomar como base lo aprendido de los primeros proyectos | 2016-04-15 | Jovanny Zepeda | 2016-04-15 | 2016-04-15 | Cerrado
6 | No se han realizado respaldos de la información | Realizar un respaldo inmediato, sin embargo se menciona que git hub tiene seguridad integrada y realiza respaldos de forma interna asegurando la estabilidad de información, esto se encuentra en sus políticas de seguridad | 2016-04-15 | Jovanny Zepeda | 2016-04-30 |  | Abierto
7 | No se ha realizado auditorías de monitoreo | Realizar la auditoría de monitoreo antes de la siguiente reunión de monitoreo | 2016-04-15 | Vianey Castillo | 2016-04-30 |  | Abierto