## PlanPruebas
| Nombre del Proyecto: |  | Viáticos
ID | Tipo Prueba | Requerimiento | Descripción de la Prueba | Caso de Prueba | Fecha Inicio | Fecha Fin | Defectos encontrados | Responsable de Pruebas | Estatus | Observaciones
1 |  | Configurar conexión web del sistema. | Identificar el acceso al sistema desde internet como un sitio web | N/A
2 |  | Determinar diferentes roles de usuarios. | Demostrar la existencia de un usuario administrador y usuarios normales, ademas de demostrar el acceso al sistema unicamente como usuario registrado. | CU1 | 2016-04-07 | 2016-04-08 |  | Mayra Tejeda Hernández
3 |  | Crear proyectos y áreas de trabajo, además de brokers en cada proyecto. | Validar la funcionalidad de la creacion de proyectos y areas de trabajo asi como la verificacion de la funcionalidad brokers sobre el proyecto. | CU2 | 2016-04-07 | 2016-04-08 |  | Mayra Tejeda Hernández
4 |  | Validar que el usuario registrado, genere la solicitud de viáticos en cada proyecto. | Asegurar que un usuario registrado y con acceso al proyecto es capaz de generar la solicitud de un viatico para el proyecto en cuestion. | CU3 | 2016-04-07 | 2016-04-08 |  | Mayra Tejeda Hernández
5 |  | Registrar generación de gastos por usuario. | Se confirmara y validara la generacion de gastos por usuario en proyecto comprobando especificamente la validacion de los campos requeridos por el cliente. | CU4 | 2016-04-08 | 2016-04-11 |  | Mayra Tejeda Hernández
6 |  | Generar reportes por gastos, viaticos de acuerdo al usuario, por fechas | Se demostrara la posibilidad de generar reportes de gastos y viaticos por usuario, especificando las fechas entre las cuales se generara dicho reporte. | CU5 | 2016-04-08 | 2016-04-11 |  | Mayra Tejeda Hernández
7 |  | Visualizar en diferentes dispositivos | Validar la visualizacion del contenido web en diversos dispositivos. | N/A
8 |  | Registrar cambios en el estado de viáticos y gastos. | Validar que el usuario puede generar cambios sobre el estado de viaticos y gastos | CU6 | 2016-04-08 | 2016-04-11 |  | Mayra Tejeda Hernández