## DescripcionesInstrucciones
Descripción / Instrucciones
Estimación de Tamaño
Se estimarán cada uno de los requerimientos del Listado de Requerimientos bajo los siguientes criterios:
Criterio | Descripción | Resultado esperado
Funcionalidad | Se estima la funcionalidad del requerimiento. | Ca: Catálogo D: Documento Co: Consulta R: Reporte P: Proceso
Complejidad | Se estima la complejidad del requerimiento. | 4-6: Simple 7-9: Medio 10-19: Complejo > 20: Muy Complejo
CO | Cantidad de Operaciones (CO) que se estiman para el requerimiento | Cantidad de lecturas, escrituras, validaciones y cálculos que realizará el requerimiento.
EI | Entidades Internas (EI) que se estiman para el requerimiento. | Cantidad de objetos propios de la aplicación que interactuarán en el requerimiento.
EE | Entidades Externas (EE) que se estiman para el requerimiento. | Cantidad de objetos de otras aplicaciones que interactuarán en el requerimiento.
O | Optimización (O): Optimizaciones especiales que requiere el requerimiento. | 1 -> Ninguna 1.1 -> Concurrencia 1.2 -> Tunning 1.3 -> Ambas
R | Reusabilidad (R): Reutilización de componentes y herramientas ya desarrolladas. | 0.2 -> Alta 0.5 -> Media 0.85 -> Escasa 1 -> Nula
D | Dominio (D): Conocimiento que se posee sobre el dominio del problema. | 0.5 -> Conocimiento Alto 0.75 -> Conocimiento Medio 1 -> Sin conocimiento
TU | Testing Unitario (TU): Realización de testing unitario. | 1 -> Sin Testing 1.5 -> Con Testing
DE | Documentación Específica (DE): Confección de documentación específica no estándar. | 1 -> No 1.5 -> Sí
TAM | Tamaño del Caso de Uso: (TAM). | (CO+EI+EE) * O * R * D * TU * DE
T | Ajuste por Tecnología(T). | 1 = Java, Flex4 1.5 = C#, PHP, .Net, HTML5, otros
FA | Factor de Ajuste. | 1-> Proceso 0.8 -> Documento 0.5-> Consulta, Reporte, Catalogo
TAMA | Tamaño Ajustado por Tecnología (TAMA). | TAM * T * FA
Estimación de Esfuerzo
Se estima el esfuerzo en cada una de las etapas del proyecto.
Criterio | Descripción | Resultado esperado
% | Porcentaje de esfuerzo | Esfuerzo en actividades principales y de soporte con respecto al ciclo de desarrollo.
Planilla de Precios
Se estiman los costos en base a la estimación de esfuerzo.

## Estimación de Tamaño
Estimación de Tamaño
[12 empty] | 105.4688 |  |  | 142.5094
Nº | Nombre del Requerimiento | Funcionalidad | Complejidad | CO | EI | EE | O | R | D | TU | DE | TAM | T | FA | TAMA
1 | CU01: Manejo de usuarios | P | MC | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 10.125 | 1 | 1 | 10.125
2 | CU02 Administración de proyectos y áreas de proyectos | P | MC | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 15.1875 | 1.5 | 1 | 22.7812
3 | CU03 Administración Viáticos por proyecto | P | MC | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 17.7188 | 1.5 | 1 | 26.5781
4 | CU04 Administración de Gastos | P | MC | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 17.7188 | 1.5 | 0.8 | 21.2625
5 | CU05 Generación de reportes | D | MC | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 27 | 1.5 | 1 | 40.5
6 | CU06 Edición Gastos y Viáticos | P | MC | 3 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0.75 | 1.5 | 1.5 | 17.7188 | 1.5 | 0.8 | 21.2625
7 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0
8 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0
9 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0
10 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0
11 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0
12 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0
13 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0
14 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0
15 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0
16 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0
17 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0
18 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0
19 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0
20 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0
21 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0
Nº | Nombre de Requerimientos Adicionales |  |  | 105.4688 TAM: TAM; 142.5094 TAMA: TAMA
22 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0
23 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0
24 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0
25 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0
26 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0
27 |  |  |  | 105.4688 TAM: 0; 142.5094 TAMA: 0

## Estimación de Esfuerzo
Estimación de Esfuerzo
393.3259
Nº | WBS | TAM | TAMA | % | Esfuerzo
1 | Requerimientos |  |  | 17% | 24.2266
| Levantar requerimientos |  |  | 3% | 4.2753
| Analizar requerimientos |  |  | 8% | 11.4008
| Generar estimación |  |  | 2% | 2.8502
| Generar matriz de rastreabilidad |  |  | 2% | 2.8502
| Generar Propuesta |  |  | 2% | 2.8502
2 | Planeación |  |  | 9% | 12.8258
| Generar Plan de Proyecto |  |  | 4% | 5.7004
| Generar cronograma |  |  | 3% | 4.2753
| Presentación de Kick Off |  |  | 2% | 2.8502
3 | Desarrollo |  |  | 100% | 142.5094
| Realizar diseño |  |  | 15% | 21.3764
| Realizar Plan de pruebas |  |  | 5% | 7.1255
| Codificar | 42 | 142.5094 | 60% | 85.5056
| Realizar pruebas |  |  | 20% | 28.5019
4 | Entrega |  |  | 8% | 11.4008
| Realizar integración |  |  | 2% | 2.8502
| Instalar en producción |  |  | 5% | 7.1255
| Cerrar Proyecto |  |  | 1% | 1.4251
5 | Calidad |  |  | 2% | 2.8502
6 | Monitoreo y Métricas |  |  | 4% | 5.7004
7 | Administración de la Configuración |  |  | 2% | 2.8502
| Total Estimación de Esfuerzo |  |  |  | 393.3259
Note on C4: Tamaño
Note on D4: Tamaño Ajustado (TAMA)
Note on E4: %:Esfuerzo en workflows principales y de soporte con respecto al workflow de implementación.
Note on F4: Esfuerzo:Esfuerzo total medido en horas.

## Costos
Costos
|  | HS | COSTO |  | PRECIO DE VENTA
| TOTAL | 202.3633 | 13253.3719 |  | 17229.3834
|  | 202.3633 | 13253.3719 |  | 17229.3834
Nº | Nombre | HS | $/HS | TOTAL | $/HS | TOTAL
1 | Requerimientos | 24.2266 | 75 | 1816.9945 | 97.5 | 2362.0929
2 | Planeación | 12.8258 | 75 | 961.9383 | 97.5 | 1250.5198
3 | Desarrollo | 142.5094 | 62.5 | 8906.8359 | 81.25 | 11578.8867
4 | Entrega | 11.4008 | 75 | 855.0562 | 97.5 | 1111.5731
5 | Calidad | 2.8502 | 50 | 142.5094 | 65 | 185.2622
6 | Monitoreo y Métricas | 5.7004 | 75 | 427.5281 | 97.5 | 555.7866
7 | Administración de la Configuración | 2.8502 | 50 | 142.5094 | 65 | 185.2622
| Cambios | 0 | 0 |  | 0
Nº | Nombre | HS | $/HS | TOTAL | $/HS | TOTAL
1 |  |  |  | 0 |  | 0
2 |  |  |  | 0 |  | 0
3 |  |  |  | 0 |  | 0

## CostoxHora (hidden)
| Sueldo Base | Costo por Hora
Líder de Proyecto | 12000 | 75
Programador | 10000 | 62.5
Calidad | 8000 | 50