## ObjetivosNegocio
Plan de Métricas
Objetivos de Negocio
Objetivos/Necesidades de Negocio | Mediciones
Entregar los proyectos de acuerdo a la planeación | Desviación de esfuerzo
Entregar los proyectos de acuerdo a lo presupuestado | Desviación de Costo (%)
Obtener un porcentaje de apego mínimo del 80% en las auditorias internas | Porcentaje de apego a procesos
Porcentaje de apego a productos
Estado de las No Conformidades
Físicas y Funcionales

## Desviación de esfuerzo
Indicador: | Desviación de esfuerzo
Propósito: | Conocer la desviación de esfuerzo del proyecto para detectar posibles acciones correctivas y ajustes a la estimación.
Preguntas: | ¿Cuál es la tendencia de la planeación según lo planeado vs real?
Representación Gráfica
Cálculo:
Cálculo | Desviación de esfuerzo = (Esfuerzo Real - Esfuerzo Planeado)
Medición Base | Esfuerzo Real, Esfuerzo Planeado
Unidad de Medición | Número
Mecanismo de Recolección y Almacenamiento
Obtención
Periodicidad | Quincenal
Responsable | Líder de Proyecto
Almacenamiento
Mecanismo de Análisis:
Frecuencia de Reporte | Quincenal
Mecanismo de Reporte
Responsable de Reportar: | Líder de Proyecto
Guía de análisis:
Limites | Método de Análisis | Acciones Sugeridas
Menor o igual a (+/-) 20 horas de diferencia | La planeación fue lo más acercada a la ejecución. La desviación de esfuerzo no representa costos adicionales. | Seguir manteniendo el método de estimación de los tiempos de cada proyecto.
Mayor a (+/-) 20 horas de diferencia | La planeación estuvo alejada del esfuerzo invertido en la fase la ejecución. La desviación de esfuerzo representa costos adicionales. | Se deberá de replantear el método de estimación para crear mejores modelos de estimación y planeación.

## Desviación de Costo
Indicador: | Desviación de Costo (%)
Propósito: | Conocer la desviación del costo planeado contra real para tomar acciones preventivas o correctivas en tiempo.
Preguntas:
Representación Gráfica
Cálculo: |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 25
Cálculo | Desviación de Costo($) =costo planeado - costo real Desviación(%)= Desviación de costo/Costo planeado |  | Peor | Regular | Bueno | Muy bueno | Excelente
Medición Base | Costo Planeado, Costo Real, Desviación
Unidad de Medición | Porcentaje |  | 1 | 1
Mecanismo de Recolección y Almacenamiento |  |  | 2 | 1 |  | 52
Obtención |  |  | 3 | 1
Periodicidad | Al finalizar el proyecto |  | 4 | 5
Responsable | Líder de Proyecto |  | 5 | 5
Almacenamiento |  |  |  | 13
Mecanismo de Análisis:
Frecuencia de Reporte | Al finalizar el proyecto (en el ultimo informe de monitoreo)
Mecanismo de Reporte
Responsable de Reportar: | Líder de Proyecto
Guía de análisis:
Para cada encuesta aplicada se analizará su índice de satisfacción y se toman decisiones en base a lo siguiente:
Límites | Método de Análisis | Acciones Sugeridas
Mayor o igual a 80%
Menor a 80%

## Porcentaje de apego a procesos
Indicador: | Porcentaje de apego a procesos
Propósito: | Conocer el nivel de apego al proceso para determinar si los involucrados están ejecutando correctamente el proceso.
Preguntas: | ¿Cuál es el proceso que constantemente no alcanza el porcentaje de apego mínimo ? ¿Cuál es el proyecto que tuvo mas procesos no aprobados?
Representación Gráfica
Cálculo
Cálculo | Apego a Proceso = (Total preguntas aprobadas / Total de preguntas marcadas con "x") * 100
Medición Base | Total preguntas aprobadas, Total de preguntas marcadas con "x"
Unidad de Medición | Porcentaje
Mecanismo de Recolección y Almacenamiento
Obtención
Periodicidad | Mensual (Si el proyecto dura menos de un mes, se deberá presentar un reporte a la mitad y al finalizar el proyecto)
Responsable | Auditor
Almacenamiento
Mecanismo de Análisis
Frecuencia de Reporte | Mensual (Si el proyecto dura menos de un mes, se deberá presentar un reporte a la mitad y al finalizar el proyecto)
Mecanismo de Reporte
Responsable de Reportar: | Auditor
Guía de análisis:
Limites | Método de Análisis | Acciones Sugeridas
> = 80 % | El personal sigue adecuadamente los procesos definidos en la organización | Seguir manteniendo realizando las auditorías de acuerdo a la planeación del auditor interno
< 80 % | El personal no sigue adecuadamente los procesos definidos en la organización | Se debe tener identificadas las causas por parte del Auditor y determinar según el problema las medidas de corrección inmediatas. Realizar una capacitación al personal sobre los procesos establecidos en la organización

## Porcentaje de apego a productos
Indicador: | Porcentaje de apego a productos
Propósito: | Conocer el nivel apego a los productos de trabajo es determinar si los involucrados esta utilizando de manera correcta los documentos que se han proporcionado para el proceso
Preguntas: | ¿Qué producto ha tenido menos apego? ¿Cuál es el producto de trabajo que constantemente no alcanza el porcentaje de apego mínimo? ¿Cuál es el proyecto que tuvo mas productos de trabajo con menos apego?
Representación Gráfica
Cálculo:
Cálculo | Apego a Productos de Trabajo = (Total preguntas aprobadas / Total de preguntas marcadas con "x") * 100
Medición Base | Total preguntas aprobadas, Total de preguntas marcadas con "x"
Unidad de Medición | Porcentaje
Mecanismo de Recolección y Almacenamiento
Obtención
Periodicidad | Mensual (Si el proyecto dura menos de un mes, se deberá presentar un reporte a la mitad y al finalizar el proyecto)
Responsable | Auditor
Almacenamiento
Mecanismo de Análisis:
Frecuencia de Reporte | Mensual (Si el proyecto dura menos de un mes, se deberá presentar un reporte a la mitad y al finalizar el proyecto)
Mecanismo de Reporte
Responsable de Reportar: | Auditor
Guía de análisis:
Límites | Método de Análisis | Acciones Sugeridas
> = 80 % | El personal utiliza adecuadamente los productos de trabajo definidos en la organización | Seguir manteniendo realizando las auditorías de acuerdo a la planeación del auditor interno
< 80 % | El personal no utiliza adecuadamente los productos de trabajo definidos en la organización | Se debe tener identificadas las causas por parte del Auditor Interno y determinar según el problema las medidas de corrección inmediatas. Realizar una capacitación al personal sobre los productos de trabajo establecidos en la organización

## Físicas y Funcionales
Índicador: | Físicas y Funcionales
Propósito: | Conocer el nivel apego a los productos de trabajo es determinar si los involucrados esta utilizando de manera correcta los documentos que se han proporcionado para el proceso
Preguntas:
Representación Gráfica
Cálculo:
Cálculo | Apego a Productos de Trabajo = (Total preguntas aprobadas / Total de preguntas marcadas con "x") * 100
Medición Base | Total preguntas aprobadas, Total de preguntas marcadas con "x"
Unidad de Medición | Porcentaje
Mecanismo de Recolección y Almacenamiento
Obtención
Periodicidad | Mensual (Si el proyecto dura menos de un mes, se deberá presentar un reporte a la mitad y al finalizar el proyecto)
Responsable | Auditor
Almacenamiento
Mecanismo de Análisis:
Frecuencia de Reporte | Mensual (Si el proyecto dura menos de un mes, se deberá presentar un reporte a la mitad y al finalizar el proyecto)
Mecanismo de Reporte
Responsable de Reportar: | Auditor
Guía de análisis:
Para que la auditoría aplicada se considere aprobada deberá ser mayor del 80% de apego
Límites | Método de Análisis | Acciones Sugeridas
> = 80 % | El personal utiliza adecuadamente los productos de trabajo definos en la organización | Seguir manteniendo realizando las auditorías de acuerdo a la planeación del auditor interno
< 80 % | El personal no utiliza adecuadamente los productos de trabajo definos en la organización | Se debe tener identificadas las causas por parte del Auditor Interno y determinar según el problema las medidas de correccion inmediatas. Realizar una capacitación al personal sobre los productos de trabajo establecidos en la organización

## Estado de las No Conformidades
Indicador: | Estado de las No Conformidades
Propósito: | Conocer el número de no conformidades detectadas en cada proceso y verificar su cumplimiento, cuales de ellas son atendidas en el periodo.
Preguntas: | ¿Qué proceso en el que se detecta el mayor número de No Conformidades?
Representación Gráfica
Cálculo:
Cálculo | Número de No Conformidades = ∑ de No Conformidades con estado "Identificado" + ∑ de No Conformidades con estado "Corregido" + ∑ de No Conformidades con estado "Cerrado"
Medición Base | No Conformidades con estado "Identificado", No Conformidades con estado "Corregido", No Conformidades con estado "Cerrado"
Unidad de Medición | Número
Mecanismo de Recolección y Almacenamiento
Obtención | Se obtiene del documento de "ReporteNoConformidades correspondiente al proyecto el cual se encuentra ubicado en: Proyectos/<NombreProyecto>/05. Aseguramiento de la calidad, para la parte organizacional el documento se encuentra ubicado en: Organizacional/05. Calidad 1. Se suman las no conformidades con estatus "Identificado", "Corregido" y "Cerrado" por proceso. 2. Se colocan en la hoja "Información", en las tablas de seguimiento de no conformidades a partir de las celdas D21, para la tabla de "Cantidad de no conformidades por proceso" solo se contemplan los estatus de "abierto" y "cerrado", la tabla de "Estado de las no conformidades" se calcula automáticamente.
Periodicidad | Mensual
Responsable | Auditor
Almacenamiento | Se almacenan en el documento "ReporteNoConformidades" para los proyectos se almacena en Proyectos/<NombreProyecto>/05. Aseguramiento de la calidad, para la parte organizacional será en: Organizacional/05. Calidad
Mecanismo de Análisis:
Frecuencia de Reporte | Mensual
Mecanismo de Reporte
Responsable de Reportar: | Auditor
Guía de análisis:
Límites | Método de Análisis | Acciones Sugeridas
< = 10 | El personal lleva la documentación de cada proceso bien definida y en orden | Seguir realizando los procesos y productos de trabajo de acuerdo a las plantillas definidas en la organización.
> 10 | El personal tiene deficiencia en la documentación de los procesos | Se debe tener identificadas las causas por parte del Auditor Interno y determinar según el problema las medidas de corrección inmediatas. Capacitar a las personas en los procesos donde se encuentren mayor número de No Conformidades.

## MedicionesBase (hidden)
Mediciones Base
| Nombre de la medición | Descripción | Lugar de Obtención | Lugar de Almacenamiento | Mecanismo de Reporte
01-M1
| Total de aprobadas en el periodo | Es el total de propuestas generados en el periodo. | CRM '1.- Se optiene de la herramienta CRM, en la seccion de proyectos 2.- Se suman los proyectos registrados del periodo | PT: Recoleccion_Medicion 1.- Los datos deberan ser almacenados en el documento llamado Recoleccion_Medicion que se encuentra en : Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/08_DefAnalisisMetricas 2.- Se debera de especificar los valores dentro de la hoja O1-M1 a partir de las celdas E10:E13, en la columna con titulo "Vendidos" en el periodo correspondiente. | PT: Inf_Monitoreo 1.- Una vez teniendo los datos de medicion se procede a elabrorar el informe correspondiente. 2.- El informe se almacenara en la siguiente ruta: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/05_Seguimiento 3.- Indicando en la presentación los datos recolectados
| Total de propuestas generadas en el periodo | Es el total de propuestas aceptadas en el periodo. | CRM '1.- Se optiene de la herramienta CRM, en la seccion de proyectos 2.- Se suman los proyectos con estado aprobado del periodo | PT: Recoleccion_Medicion 1.- Los datos deberan ser almacenados en el documento llamado Recoleccion_Medicion que se encuentra en : Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/08_DefAnalisisMetricas 2.- Se debera de especificar los valores dentro de la hoja O1-M1 a partir de las celdas C10:C13, en la columna con titulo "Generados" en el periodo correspondiente. | PT: Inf_Monitoreo 1.- Una vez teniendo los datos de medicion se procede a elabrorar el informe correspondiente. 2.- El informe de almacenara en la siguiente ruta: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/05_Seguimiento 3.- Indicando en la presentación los datos recolectados
02-M1
| Total puntos de servicio | Es el total de puntos que se puede obtener en la encuesta de satisfacción del proyecto, en la categoria de servicios. | PT: Encuesta de satisfacción al cliente 1.- Se obtiene de la evalución aplicada al cliente por medio de la encuesta de satisfacción del proyecto que deberan estar ubicadas en: http://www.it-network.com.mx/es/servicios/encuesta.html 2.- Se suman todos los puntos calificados dentro de la encuesta aplicada. | PT: Recoleccion_Medicion 1.- Los datos deberan ser almacenados en el documento llamado Recoleccion_Medicion que se encuentra en : Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/08_DefAnalisisMetricas 2.- Se debera de especificar los valores dentro de la hoja O2-M1 a partir de las celdas C10, en la columna con titulo "Total puntos de servicio" en la encuesta correspondiente al cliente. | PT: Inf_Monitoreo 1.- Una vez teniendo los datos de medicion se procede a elabrorar el informe correspondiente. 2.- El informe de almacenara en la siguiente ruta: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/05_Seguimiento 3.- Indicando en la presentación los datos recolectados
| Total de puntos máximos de la encuesta | Es el total de puntos máximos que se puede obtener en la encuesta de satisfacción del proyecto. | PT: Encuesta de satisfacción al cliente 1.- Se obtiene de la evalución aplicada al cliente por medio de la encuesta de satisfacción del proyecto que deberan estar ubicadas en: http://www.it-network.com.mx/es/servicios/encuesta.html 2.- Se suman todos los puntos máximos que pueden ser obtenidos en la encuesta aplicada. | PT: Recoleccion_Medicion 1.- Los datos deberan ser almacenados en el documento llamado Recoleccion_Medicion que se encuentra en : Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/08_DefAnalisisMetricas 2.- Se especifica en la columna "Calificación", dentro de la formula el número máximo de puntos que se pueden obtener en la encuesta aplicada. | PT: Inf_Monitoreo 1.- Una vez teniendo los datos de medicion se procede a elabrorar el informe correspondiente. 2.- El informe de almacenara en la siguiente ruta: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/05_Seguimiento 3.- Indicando en la presentación los datos recolectados
O3-M1
| Total puntos de servicio | Es el total de puntos que se puede obtener en la encuesta de satisfacción del proyecto, en la categoria de servicios. | PT: Encuesta de satisfacción al cliente 1.- Se obtiene de la evalución aplicada al cliente por medio de la encuesta de satisfacción del proyecto que deberan estar ubicadas en: http://www.it-network.com.mx/es/servicios/encuesta.html 2.- Se suman todos los puntos calificados dentro de la encuesta aplicada. | PT: Recoleccion_Medicion 1.- Los datos deberan ser almacenados en el documento llamado Recoleccion_Medicion que se encuentra en : Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/08_DefAnalisisMetricas 2.- Se debera de especificar los valores dentro de la hoja O3-M1 a partir de las celdas C10, en la columna con titulo "Total puntos de servicio" en la encuesta correspondiente al cliente. | PT: Inf_Monitoreo 1.- Una vez teniendo los datos de medicion se procede a elabrorar el informe correspondiente. 2.- El informe de almacenara en la siguiente ruta: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/05_Seguimiento 3.- Indicando en la presentación los datos recolectados
| Total de puntos máximos de la encuesta | Es el total de puntos máximos que se puede obtener en la encuesta de satisfacción del proyecto. | PT: Encuesta de satisfacción al cliente 1.- Se obtiene de la evalución aplicada al cliente por medio de la encuesta de satisfacción del proyecto que deberan estar ubicadas en: http://www.it-network.com.mx/es/servicios/encuesta.html 2.- Se suman todos los puntos máximos que pueden ser obtenidos en la encuesta aplicada. | PT: Recoleccion_Medicion 1.- Los datos deberan ser almacenados en el documento llamado Recoleccion_Medicion que se encuentra en : Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/08_DefAnalisisMetricas 2.- Se especifica en la columna "Calificación", dentro de la formula el número máximo de puntos que se pueden obtener en la encuesta aplicada. | PT: Inf_Monitoreo 1.- Una vez teniendo los datos de medicion se procede a elabrorar el informe correspondiente. 2.- El informe de almacenara en la siguiente ruta: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/05_Seguimiento 3.- Indicando en la presentación los datos recolectados
O4-M1
| Total preguntas aprobadas (Procesos) | Es el número de preguntas aprobadas dentro de la auditoría de procesos aplicada | PT: Checklist_Auditoria 1.- Se obtiene de la auditoría aplicada a los procesos por medio del checklist que se encuentra en: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditoria 2.- Se suman las preguntas aprobadas, las que su respuesta fue "si" | PT: Checklist_Auditoria 1.- Los datos deberan ser almacenados en el documento del checklist, que se encuentra ubicado en: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditoria 2.- Se debera de especifican estos datos automaticamente dentro de la hoja: "Resultados", en la tabla " Resumen de Apego de Procesos", de acuerdo al proceso en el cual estamos aplicando la auditoría. 3.- Se indica automaticamente el porcentaje de apego de acuerdo al proceso auditado | PT: Inf_Monitoreo 1.- Una vez teniendo los datos de medicion se procede a elabrorar el reporte correspondiente. 2.- El informe de almacenara en la siguiente ruta: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditoria 3.- Indicando en la presentación los datos recolectados
| Total de preguntas marcadas con "x" | Es el número de preguntas que contiene el checklist de la auditoría a procesos y las cuales fueron marcadas con "x" | PT: Checklist_Auditoria 1.- Se obtiene de la auditoría aplicada a los procesos por medio del checklist que se encuentra en: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditoria 2.- Se suma el total de preguntas que fueron marcadas con "x" | PT: Checklist_Auditoria 1.- Los datos deberan ser almacenados en el documento del checklist, que se encuentra ubicado en: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditoria 2.- Se debera de especifican estos datos automaticamente dentro de la hoja: "Resultados", en la tabla " Resumen de Apego de Procesos", de acuerdo al proceso en el cual estamos aplicando la auditoría. 3.- Se indica automaticamente el porcentaje de apego de acuerdo al proceso auditado | PT: Inf_Monitoreo 1.- Una vez teniendo los datos de medicion se procede a elabrorar el reporte correspondiente. 2.- El informe de almacenara en la siguiente ruta: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditoria 3.- Indicando en la presentación los datos recolectados
O4-M2
| Total preguntas aprobadas (Procesos) | Es el número de preguntas aprobadas dentro de la auditoría a productos de trabajo aplicada | PT: Checklist_Auditoria 1.- Se obtiene de la auditoría aplicada a los productos de trabajo por medio del checklist que se encuentra en: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditorias 2.- Se suman las preguntas aprobadas, las que su respuesta fue "si" | PT: Checklist_Auditoria 1.- Los datos deberan ser almacenados en el documento del checklist, que se encuentra ubicado en: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditorias 2.- Se debera de especifican estos datos automaticamente dentro de la hoja: "Resultados", en la tabla "Resumen de Apego de Productos de Trabajo", de acuerdo al producto al que le estamos aplicando la auditoría. 3.- Se indica automaticamente el porcentaje de apego de acuerdo al producto de trabajo auditado | PT: Inf_Monitoreo 1.- Una vez teniendo los datos de medicion se procede a elabrorar el reporte correspondiente. 2.- El reporte de almacenara en la siguiente ruta: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditoria 3.- Indicando en la presentación los datos recolectados
| Total de preguntas marcadas con "x" | Es el número de preguntas que contiene el checklist de la auditoría a productos de trabajo y las cuales fueron marcadas con "x" | PT: Checklist_Auditoria 1.- Se obtiene de la auditoría aplicada a los productos de trabajo por medio del checklist que se encuentra en: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditorias 2.- Se suma el total de preguntas que fueron marcadas con "x" | PT: Checklist_Auditoria 1.- Los datos deberan ser almacenados en el documento del checklist, que se encuentra ubicado en: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditorias 2.- Se debera de especifican estos datos automaticamente dentro de la hoja: "Resultados", en la tabla "Resumen de Apego de Productos de Trabajo", de acuerdo al producto al que le estamos aplicando la auditoría. 3.- Se indica automaticamente el porcentaje de apego de acuerdo al producto de trabajo auditado | PT: Inf_Monitoreo 1.- Una vez teniendo los datos de medicion se procede a elabrorar el reporte correspondiente. 2.- El reporte de almacenara en la siguiente ruta: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditoria 3.- Indicando en la presentación los datos recolectados
O4-M3
| No Conformidades con estado "inicial" | Es el número de no conformidades encontradas en las auditorías aplicadas a los procesos | PT: Checklist_Auditoria 1.- Se obtiene de la auditoría aplicada a los procesos o productos de trabajo por medio del checklist correspondiente que se encuentra en: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditoria 2.- Si se detecta una no conformidad, se registran en la bitacora para su seguimiento 3.- Estas no conformidades se registran con el estatus "inicial". | PT: Bitacora_NoConformidades 1.- Se obtiene de la bitacora de no conformidades, donde se lleva el seguimiento de las mismas, se encuentran en el siguiente ruta: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditoria 2.- Se suman las no conformidades con estatus "inicial". 3.- Se colocan en la hoja "Estadísticas", en la tabla de seguimiento de no conformidades a partir de las celdas D7:D10 según el estatus de la no conformidad. | PT: Inf_Monitoreo 1.- Una vez teniendo los datos de medicion se procede a elabrorar el reporte correspondiente. 2.- El informe de almacenara en la siguiente ruta: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditoria 3.- Indicando en la presentación los datos recolectados.
| No Conformidades con estado "corregido" | Es el número de no conformidades que son corregidas por el responsable y se encuentran en este estatus | PT: Checklist_Auditoria 1.- Se obtiene de la auditoría aplicada a los procesos o productos de trabajo por medio del checklist correspondiente que se encuentra en: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditoria 2.- Si el responsable da seguimiento a la no conformidad, se cambia el estatus "corregido". | PT: Bitacora_NoConformidades 1.- Se obtiene de la bitacora de no conformidades, donde se lleva el seguimiento de las mismas, se encuentran en el siguiente ruta: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditoria 2.- Se suman las no conformidades con estatus "corregido". 3.- Se colocan en la hoja "Estadísticas", en la tabla de seguimiento de no conformidades a partir de las celdas D7:D10 según el estatus de la no conformidad. | PT: Inf_Monitoreo 1.- Una vez teniendo los datos de medicion se procede a elabrorar el reporte correspondiente. 2.- El informe de almacenara en la siguiente ruta: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditoria 3.- Indicando en la presentación los datos recolectados.
| No Conformidades con estado "aprobado" | Es el número de no conformidades que son aprobadas por el auditor y se encuentran en este estatus | PT: Checklist_Auditoria 1.- Se obtiene de la auditoría aplicada a los procesos o productos de trabajo por medio del checklist correspondiente que se encuentra en: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditoria 2.- El auditor revisa la no conformidad corregida y especifica el estatus "aprobado". | PT: Bitacora_NoConformidades 1.- Se obtiene de la bitacora de no conformidades, donde se lleva el seguimiento de las mismas, se encuentran en el siguiente ruta: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditoria 2.- Se suman las no conformidades con estatus "aprobado". 3.- Se colocan en la hoja "Estadísticas", en la tabla de seguimiento de no conformidades a partir de las celdas D7:D10 según el estatus de la no conformidad. | PT: Inf_Monitoreo 1.- Una vez teniendo los datos de medicion se procede a elabrorar el reporte correspondiente. 2.- El informe de almacenara en la siguiente ruta: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditoria 3.- Indicando en la presentación los datos recolectados.
| No Conformidades con estado "rechazado" | Es el número de no conformidades que son rechazadas por el auditor y se encuentran en este estatus | PT: Checklist_Auditoria 1.- Se obtiene de la auditoría aplicada a los procesos o productos de trabajo por medio del checklist correspondiente que se encuentra en: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditoria 2.- El auditor revisa la no conformidad corregida y especifica el estatus "rechazado", en caso de que la no conformidad no haya sido corregida correctamente. | PT: Bitacora_NoConformidades 1.- Se obtiene de la bitacora de no conformidades, donde se lleva el seguimiento de las mismas, se encuentran en el siguiente ruta: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditoria 2.- Se suman las no conformidades con estatus "rechazado". 3.- Se colocan en la hoja "Estadísticas", en la tabla de seguimiento de no conformidades a partir de las celdas D7:D10 según el estatus de la no conformidad. | PT: Inf_Monitoreo 1.- Una vez teniendo los datos de medicion se procede a elabrorar el reporte correspondiente. 2.- El informe de almacenara en la siguiente ruta: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/06_Auditoria 3.- Indicando en la presentación los datos recolectados.
O7-M1
| Avance Real | Esfuerzo real (hrs.) invertido en el proyecto | PT: Cronograma 1.- Se obtiene del cronograma del proyecto, el cual se encuentra en la siguiente dirección del proyecto: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/02_Planeacion 2.- Sumar el esfuerzo real invertido hasta la fecha de corte (fecha planeada para recolectar las métricas) | PT: Recoleccion_Medicion 1.- Los datos deberan ser almacenados en el documento llamado Recoleccion_Medicion que se encuentra en : Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/08_DefAnalisisMetricas 2.- Se debera de especificar los valores dentro de la hoja O5-M1 a partir de las celdas D10:D14, en la columna con titulo "Real (Horas)" en el periodo correspondiente. | PT: Inf_Monitoreo 1.- Una vez recolectados los datos de medicion se procede a elaborar el informe correspondiente. 2.- El informe de almacenara en la siguiente ruta: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/05_Seguimiento 3.- Indicando en la presentación los datos recolectados, de acuerdo a la métrica
| Avance Planeado | Esfuerzo real (hrs.) planeado en el proyecto | PT: Cronograma 1.- Se obtiene del cronograma del proyecto, el cual se encuentra en la siguiente dirección del proyecto: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/02_Planeacion 2.- Sumar el esfuerzo planeado hasta la fecha de corte (fecha planeada para recolectar las métricas) | PT: Recoleccion_Medicion 1.- Los datos deberan ser almacenados en el documento llamado Recoleccion_Medicion que se encuentra en : Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/08_DefAnalisisMetricas 2.- Se debera de especificar los valores dentro de la hoja O5-M1 a partir de las celdas C10:C14, en la columna con titulo "Estimado (Horas)" en el periodo correspondiente. | PT: Inf_Monitoreo 1.- Una vez recolectados los datos de medicion se procede a elaborar el informe correspondiente. 2.- El informe de almacenara en la siguiente ruta: Proyectos/<Cliente>/<Proyecto>/05_Seguimiento 3.- Indicando en la presentación los datos recolectados, de acuerdo a la métrica

## M9 - Proyectos (hidden)
Índicador: | Proyectos
Propósito: | Conocer la cantidad de proyectos aceptados.
Representación Gráfica
Cálculo:
Cálculo | totalAceptados = (proyectosOperando/totalProyectos)*100
Medición Base | proyectosOperando, totalProyectos
Unidad de Medición | Prorcentaje
Mecanismo de Recolección y Almacenamiento
Obtención | Mediante las Propuestas de Proyectos
Periodicidad | Cada mes
Responsable | Auditor Interno
Almacenamiento | Recolección de Mediciones (Ver Detalles)
Mecanismo de Análisis:
Frecuencia de Reporte | Mensual
Mecanismo de Reporte | Reporte de monitore de mediciones AI que se encuentra en: <DireccionIPLocal/DireccionWeb>/CMMI/BibliotecaDocumentos/Organizacional
Responsable de Reportar el indicador: | Auditor Interno
Guía de análisis:
Para cada encuesta aplicada se analizará su índice de satisfacción y se toman decisiones en base a lo siguiente:
Limites | Método de Análisis | Acciones Sugeridas
80%-100% | Si la matriz indica que los trabajadores tiene la expereincia necesario. | Proceder con el ejercicio del proyecto, con cambios y con las revicios perdiodicas ya programadas.
7%-79% | Si la matraiz indica que los trabajadores no tiene lo necesario para poder operar en el proyecto. | Proceder a capacitar al personal o contratar nuevo personal capacitado para el proyecto.
Preguntas de sondeo
¿En este periodo, que empresas no aceptaron las propuestas? ¿Cuál fue el motivo por el cual no aceptaron la propuesta?
Ir a Objetivos de Negocio

## M6 - Avance de Procesos (hidden)
Índicador: | Indice de cumplimiento de proceso
Propósito: | Conocer el avance porcentual que se tiene dentro de cada proyecto.
Representación Gráfica
Cálculo:
Cálculo | cumplimiento = (procesosactual/totalproceso)*100
Medición Base | procesosactual, totalproceso
Unidad de Medición | procentaje
Mecanismo de Recolección y Almacenamiento
Obtención | Mediante la evalucion del Cronograma de Actividades.
Periodicidad | Cada mes
Responsable | Auditor Interno
Almacenamiento | Recolección de Mediciones (Ver Detalles)
Mecanismo de Análisis:
Frecuencia de Reporte | Mensual
Mecanismo de Reporte | Reporte de monitore de mediciones AI que se encuentra en: <DireccionIPLocal/DireccionWeb>/CMMI/BibliotecaDocumentos/Organizacional
Responsable de Reportar el indicador: | Auditor Interno
Guía de análisis:
Para cada encuesta aplicada se analizará su índice de satisfacción y se toman decisiones en base a lo siguiente:
Limites | Método de Análisis | Acciones Sugeridas
80%-100% | El auditor interno determina el avance del proyecto según los tiempos que se estipulan en el cronograma y si estan cumpliendo con lo determinado. | Seguir manteniendo el avance programado, sin cambios
7%-79% | El coordinador tiene deficiencia en la documentacion | Se debe tener identificadas las causas por parte del Auditor Interno y determinar según el problema las medidas de correccion inmediatas.
Preguntas de sondeo
¿En este periodo se cumplio con la proyeccion estimada? ¿Qué desviacion tubo la proyeccion de proyecto?
Ir a Objetivos de Negocio